EN SHTOJCË

për Vendimin Zbatues të Komisionit për Financimin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri – Kosovë për vitet 2021-2027

Dokument Veprimi për: Programin e Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri – Kosovë për vitet 2021-2027

- Ky përcaktim jepet pa paragjykim për qëndrimet mbi statusin, dhe në përputhje me Rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara Nr. 1244/ 1999, dhe Opinionin e GjND-së lidhur me deklaratën e pavarësisë së Kosovës.

TABELA E PËRMBAJTJES

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E PROGRAMIT	3

LISTA E SHKURTIMEVE	6

- PËRMBLEDHJE E PROGRAMIT	7

  - Përmbledhje e Programit	7

  - Përgatitja e programit dhe përfshirja e partnerëve	8

- ZONA E PROGRAMIT	11

  - Analiza e situatës	11

  - Gjetjet kryesore	16

- STRATEGJIA E PROGRAMIT	19

  - Argumentimi - Arsyetimi për strategjinë e përzgjedhur për fushat e ndërhyrjes    19

  - Përshkrimi i prioriteteve të programit	22

  - Çështjet horizontale dhe ndërsektoriale .........................................................32

  - Koherencë me programet e tjera dhe strategjitë makro-rajonale	34

  - Kushtet dhe supozimet	36

- BUXHETI INDIKATIV	38

- MODALITETET E ZBATIMIT	40

  - Marrëveshja e financimit	40

  - Periudha indikative e zbatimit	40

  - Metodat e zbatimit	40

  - Struktura e Menaxhimit të Programit	41

  - Zhvillimi, përzgjedhja dhe zbatimi i Projektit	41

  - Objekti i pranueshmërisë gjeografike për prokurimin dhe dhënien e granteve	42

- RAPORTIMI, MONITORIMI DHE VLERËSIMI .............................................................42

- INFORMACIONI DHE VIZIBILITETI	42

- QËNDRUESHMËRIA	43

PËRMBLEDHJE E SHKURTËR E PROGRAMIT

| Akti bazë |  | Instrumenti për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA III) |
| --- | --- | --- |
| Titulli i Programit |  | Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Shqipëri – Kosovë për vitet 2021- 2027 |
| Numri OPSYS |  | ACT-60785 2022: JAD.971600 2025: JAD.971603 2027: JAD.971604 |
| Dokumenti i programimit |  | Kuadri i Programimit IPA III |
| Dritarja |  | Dritarja 5 Bashkëpunimi territorial dhe ndërkufitar |
| Zona e programit |  | Shqipëri: Qarku i Lezhës (bashkia Lezhë, Mirditë dhe Kurbin) dhe Qarku i Kukësit (bashkia Kukës, Has dhe Tropojë) Kosovë: Rajoni Ekonomik Perëndimor (bashkia Pejë, Deçan, Gjakovë, Istog, Klinë dhe Junik), dhe Rajoni Ekonomik Jugor (bashkia Prizren, Dragash, Rahovec, Suharekë, Malisheva dhe Mamusha) |
| Objektivi i përgjithshëm i programit |  | Nxitja e marrëdhënieve të mira fqinjësore, inkurajimi i integrimit në BE dhe kontributi në zhvillimin social, ekonomik dhe territorial të zonës ndërkufitare të programit përmes përmirësimit të mbrojtjes dhe ruajtjes së burimeve mjedisore, dhe zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm kulturor dhe natyror |
| Grupimet tematike të programit (GT), prioritetet tematike (PT) dhe objektivat specifikë (OS) të programit për prioritet tematik |  | PT 0: Asistenca teknike: OS0: Të sigurojë zbatimin efektiv, efikas, transparent dhe në kohë të programit të bashkëpunimit ndërkufitar, si dhe të rrisë ndërgjegjësimin e komuniteteve në nivel kombëtar, rajonal dhe lokal, dhe në popullsinë e zonës së programit në përgjithësi. GT 2: Efikasitet i gjelbër dhe i përmirësuar i burimeve PT 2: Mbrojtja e mjedisit, promovimi i politikave të zbutjes dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimit dhe menaxhimit të rreziqeve; OS1: Valorizimi, mbrojtja dhe ruajtja e burimeve mjedisore në territorin ndërkufitar GT 4: Mjedis dhe konkurrueshmëri e përmirësuar e biznesit TP 5: Nxitja e turizmit dhe promovimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore; OS2: Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm, natyrë dhe kulturë kontribuon më shumë në zhvillim më të madh ekonomik ndërkufitar. Shënim: Grupimi tematik GT 5: Do të parashtrohen kapacitetet e përmirësuara të autoriteteve vendore dhe rajonale për të adresuar sfidat vendore. Propozimi i përfituesve për parashtrimin e këtij grupimi tematik prezantohet në Seksionin 3.3 të këtij dokumenti. |
| Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) |  | OZHQ kryesore: OZHQ 8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësim të plotë dhe produktiv dhe punë të denjë për të gjithë |
|  |  | - Promovimi i politikave të orientuara drejt zhvillimit që mbështesin aktivitetet produktive, krijimin e vendeve të denja të punës, sipërmarrjen, krijueshmërinë dhe novacionin, dhe nxitja e formalizimit të sipërmarrjeve mikro, të vogla dhe të mesme përmes aksesit në shërbime financiare. - Deri në vitin 2030, hartimi dhe zbatimi i politikave për promovimin e turizmit të qëndrueshëm që krijon vende pune dhe promovon kulturën dhe produktet vendore. Në kuadër të zbatimit të programit 7-vjeçar të bashkëpunimit ndërkufitar, aktivitetet e përzgjedhura do të kontribuojnë edhe në çështjet e mëposhtme OZHQ 5: Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave - Eliminimi i të gjitha formave të diskriminimit kundër grave dhe vajzave kudo - Sigurimi i pjesëmarrjes së plotë dhe efektive dhe i mundësive të barabarta për lidership të grave në të gjitha nivelet e vendimmarrjes në jetën politike, ekonomike dhe publike OZHQ 11: Bërja e qyteteve dhe vendbanimeve njerëzore gjithëpërfshirëse, të sigurta, të forta e të qëndrueshme - Forcimi i përpjekjeve për ta mbrojtur dhe garantuar trashëgiminë kulturore dhe natyrore të botës OZHQ 13: Veprim për klimën - Forcimi i qëndresës dhe kapacitetit përshtatës të të gjitha vendeve ndaj rreziqeve që lidhen me klimën dhe fatkeqësitë natyrore; - Integrimi i masave për ndryshimin e klimës në politikat, strategjitë dhe planet kombëtare; - Përmirësimi i edukimit, ndërgjegjësimit dhe kapaciteteve njerëzore e institucionale për zbutjen, përshtatjen, uljen e ndikimit të ndryshimit klimatik dhe paralajmërimi i hershëm. |
| Kodi(et) DAC |  | 33210 – Politikat e turizmit dhe menaxhimi administrativ (45%) 41010 – Politikat mjedisore dhe menaxhimi administrativ (45%) 15112 - Decentralizimi dhe mbështetja për qeverisjen vendore (10%) |
| INFORMACION RRETH BUXHETIT |  |  |
| Linja buxhetore |  | 15.020300 |
| Kosto totale 2021-2027 |  | 9 734 117.64 Euro |
| Kontributi total i BE 2021-2027 |  | 8 400 000 Euro |
| Kontributi vjetor i BE-së |  | Për vitin 2022 - 2 400 000 Euro Për vitin 2025 - 3 600 000 Euro Për vitin 2027 - 2 400 000 Euro Në varësi të disponueshmërisë së alokimeve për vitet përkatëse financiare në vijim të miratimit të buxhetit përkatës vjetor, ose siç parashikohet në sistemin e të dymbëdhjetave provizore. |
| MENAXHIMI DHE ZBATIMI |  |  |
| Metoda e Zbatimit |  | Menaxhim i drejtpërdrejtë nga Komisioni Evropian |
| Strukturat përgjegjëse/ autoritetet përkatëse për BNK në palët përfituese të IPA III | Për Shqipërinë Qeveria e Shqipërisë, Koordinatori Kombëtar i IPA-s (KKIPA) dhe Struktura BNK e ngritur nën kuadrin ligjor të IPA III Për Kosovën Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë |  |
| SPT/Zyrat Mbështetëse (Antenë) të Sekretariatit të Përbashkët Teknik (SPT) | SPT Zyra Qendrore: Lezhë, Shqipëri Zyra Mbështetëse (Antenë): Prishtinë, Kosovë |  |
| Data përfundimtare për mbylljen e Marrëveshjes së Financimit | Për angazhimin buxhetor të vitit 2022 në rastin më të vonë deri më 31 dhjetor 2023 |  |
| Data përfundimtare për marrëveshjen (shkëmbimin e dokumenteve) e të gjitha palëve në alokimet e mëtejshme të buxhetit vjetor për zbatimin e Marrëveshjes së Financimit | Për angazhimin buxhetor të vitit 2025 në rastin më të vonë deri më 31 dhjetor 2026 Për angazhimin buxhetor të vitit 2027 në rastin më të vonë deri më 31 dhjetor 2028 |  |
| Data përfundimtare për mbylljen e kontratave të prokurimit dhe granteve | 3 vjet pas datës së nënshkrimit të Marrëveshjes së Financimit (ose shkëmbimi i dokumenteve për këstin buxhetor vijues) me përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 114 (2) të Rregullores Financiare. |  |
| Periudha e zbatimit indikativ operacional | 6 vjet pas datës së nënshkrimit të Marrëveshjes së Financimit (ose shkëmbimi i dokumenteve për këstin buxhetor vijues) |  |
| Data përfundimtare për zbatimin e Marrëveshjes së Financimit | 12 vjet pas datës së nënshkrimit të Marrëveshjes së Financimit (ose shkëmbimit të dokumenteve për këstin buxhetor vijues) |  |

LISTA E SHKURTIMEVE

| BNK CBIB+ | Bashkëpunimi Ndërkufitar Projekti “Ndërtimi i institucioneve ndërkufitare” (CBIB+) |
| --- | --- |
| CEFTA | Marrëveshja e Tregtisë së Lirë e Evropës Qendrore |
| OSHC DBE | Organizatë e Shoqërisë Civile Delegacioni i Bashkimit Evropian |
| BE EUSAIR | Bashkimi Evropian Strategjia e BE-së për Rajonin e Adriatikut dhe Jonit |
| IPA | Instrumenti për Asistencën e Paraanëtarësimit |
| KPM | Komisioni i Përbashkët i Monitorimit |
| TFP | Task Forca e Përbashkët |
| SPT | Sekretariati i Përbashkët Teknik |
| MEPJ | Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme |
| MAPL | Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal |
| NMVM OJF | Ndërmarrjet Mikro, të Vogla dhe të Mesme Organizatë Jofitimprurëse |
| KKIPA | Koordinatori Kombëtar i IPA-s |
| SO | Struktura BNK (nëse teksti i referohet IPA II, Struktura Operative) |
| PESTLE | Politike, Ekonomike, Sociale, Teknologjike, Ligjore, Mjedisore |
| OS | Objektiv Specifik |
| SWOT | Analiza e Pikave të Forta, Pikave të Dobëta, Mundësive dhe Kërcënimeve |
| AT | Asistenca Teknike |
| GT | Grupimi Tematik |
| PT | Prioriteti Tematik |

- PËRMBLEDHJE E PROGRAMIT

Programi për bashkëpunimin ndërkufitar midis Shqipërisë dhe Kosovës do të zbatohet nën kuadrin e Instrumentit për Asistencën e Paraanëtarësimit (IPA III). IPA III mbështet bashkëpunimin ndërkufitar me synim nxitjen e marrëdhënieve të mira fqinjësore, inkurajimin e integrimit në BE dhe promovimin e zhvillimit socio-ekonomik përmes nismave të përbashkëta vendore dhe rajonale.

Dispozitat ligjore për zbatimin e programit janë përcaktuar në legjislacionit vijuese të BE-së: Rregullorja (BE) Nr. 2021/1529 e Parlamentit Evropian dhe e Këshillit e 15 shtatorit 2021 për themelimin e Instrumentit të Paraanëtarësimit (IPA III).

# Përmbledhje e Programit

Zona e programit ndërkufitar për Programin Ndërkufitar IPA ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës mbulon një territor prej 8,335 km2. Gjatësia e vijës kufitare është 114 km. Zona e programit ofron një larmi të burimeve mjedisore dhe biodiversitetit nga linja bregdetare në bregdet. Gjithashtu, ajo ka një trashëgimi të pasur dhe të larmishme historike-kulturore. Ekonomia e zonës së programit mbështetet në bujqësi, shërbime, përfshirë këtu turizmin dhe industrinë, por pavarësisht kësaj potenciali i saj i zhvillimit është shumë i nënshfrytëzuar për shkak të sipërmarrjeve të vogla dhe madhësive të fermave. Konkurrueshmëria, produktiviteti, dijet dhe aftësitë e punës janë pak të zhvilluara. Varfëria mund të rritet si pasojë e zgjatjes së efekteve të krizës së Covid-19. Kërkimi dhe Zhvillimi dhe prezantimi i TIK-ut janë në nivele relativisht të ulëta. Shëndetësia dhe Edukimi kanë një mbulim të mirë, por nevojitet një cilësi më e lartë për to. Janë të dukshme pabarazitë në të dy krahët e kufirit, siç janë të dukshme edhe anshmëritë e migracionit. Grupet e dizavantazhuara janë në mënyrë të veçantë grupet e ndjeshme sociale si të rinjtë, gratë dhe popullsia rurale. Zona e programit ka një potencial të madh që t’i shndërrojë burimet dhe biodiversitetin mjedisor në burime ekonomike dhe të nxisë aktivitetin ekonomik, veçanërisht në lidhje me turizmin e qëndrueshëm natyrë dhe kulturë, i cili mund të kontribuojë drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik ndërkufitar.

Si përfundim, analiza e situatës, analiza PESTLE dhe analiza SWOT tregojnë se zona e programit ka shumë potenciale të pashfrytëzuara për zhvillim ekonomik në sektorë të ndryshëm, të tillë si mjedisi, turizmi, burimet kulturore dhe natyrore. Mbështetur në këtë analizë, Task Forca e Përbashkët (TFP) që mbikëqyr procesin e programimit, përzgjodhi këto grupime tematike/prioritete tematike:

Grupimi Tematik 2: Efikasitet i gjelbër dhe i përmirësuar i burimeve,

- PT: Mbrojtja e mjedisit, politikat e zbutjes dhe përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve;

Grupimi Tematik 4: Mjedis dhe konkurrueshmëri e përmirësuar e biznesit

- PT: Turizmi dhe trashëgimia kulturore dhe natyrore.

Brenda këtyre prioriteteve tematike, fushat kryesore të ndërhyrjes do të jenë në lidhje me mjedisin: mbrojtjen dhe valorizimin e mëtejshëm të burimeve natyrore dhe biodiversitetit mjedisor përmes uljes së nivelit ekzistues të ndotjes, menaxhimin e mbetjeve urbane shoqëruar me masat për mbrojtjen e tokës dhe ujit nga shkatërrimi natyror dhe ai i shkaktuar nga njeriu, si edhe zbatimi i proceseve të planifikimit strategjik urban janë sfidat kryesore të zhvillimit për t’u përballur në zonën e programimit; ndërsa në lidhje me turizmin: promovimi dhe mbështetja e nismave dhe veprimeve të përbashkëta ndërkufitare që shfrytëzojnë dhe vlerësojnë atraksionet e shumta të trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe biodiversitetin e pasur të zonës përfituese, së bashku me partneritete të mundshme mbështetëse midis fermave të kujdesshme ndaj mjedisit, agrobizneseve me ofruesit e shërbimeve turistike.

Autoritetet rajonale dhe vendore të Shqipërisë dhe Kosovës në zonën e programit do të rrisin kapacitetet e tyre të kufizuara në adresimin e këtyre sfidave të zhvillimit duke marrë pjesë në këtë program të BNK-së,  e cila do t’i ndihmojë të kenë edhe një pozicionim më të mirë për të përthithur fondet e BE-së në të ardhmen. Pjesëmarrja e tyre aktive në programin për BNK-në është një mundësi shumë e mirë për të ndarë burime shtesë në adresimin e problematikave të përbashkëta dhe për të garantuar zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të zonës përfituese.

Mbështetja që do të ofrohet përmes këtij plani shumëvjeçar veprimi do të kontribuojë drejtpërdrejt dhe do të krijojë sinergji me prioritetet e Planit Ekonomik dhe të Investimeve dhe Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

# Përgatitja e programit dhe përfshirja e partnerëve

Programi IPA BNK 2021-2027 midis Shqipërisë dhe Kosovës është rezultat i punës së përbashkët për ushtrimin e programimit të kryer nga përfituesit pjesëmarrës, duke përfshirë palët e interesit nga institucionet qendrore, institucionet vendore të zonave përfituese të programit, organizatat e shoqërisë civile. Përveç kësaj, një Task Forcë e Përbashkët u krijua me përfaqësues të SO-ve nga të dy përfituesit, ministritë e linjës, Këshillat Rajonalë në zonat dhe bashkitë përfituese, së bashku me opinionin këshillimor të DBE-së, personelit të CBIB-së dhe TFP-së. Në total, institucionet përkatëse të dy vendeve përfituese emëruan 29 anëtarë të TFP-së (16 nga Shqipëria dhe 13 nga Kosova). Roli i TFP-së ishte të përgatiste planifikimin dhe programimin strategjik të programit IPA III BNK 2021-2027. Gjatë procesit të programimit, u zhvilluan konsultime intensive me anëtarët e TFP-së nga të dy përfituesit pjesëmarrës.

Ushtrimi i programimit filloi në maj të vitit 2020. Programi u hartua përmes një procesi të gjatë konsultimesh ku u angazhuan palët vendore të interesit dhe përfituesit e mundshëm nga të dy anët e kufirit. Gjatë këtij procesi, SO-të dhe TFP-ja u asistuan nga Projekti “Ndërtimi i institucioneve ndërkufitare” (CBIB+).

CBIB+, në konsultim me SO-të, hartoi pyetësorë të cilët u shpërndanë nga SO-të me mbështetjen e TFP-së tek institucionet në nivel vendor dhe qendror, tek OSHC-të dhe palët e tjera të interesit, për të mbështetur programin në analizat PESTLE dhe SWOT, si dhe ofroi treguesit për identifikimin e prioriteteve të përbashkëta për zonën ndërkufitare. 44 pyetësorë morën përgjigje, 33 nga palët e interesit në Shqipëri dhe 11 në Kosovë, nga të cilët 23 ishin institucione publike dhe 21 ente ligjore.

Për më tepër, gjatë shtatorit të vitit 2020, Struktura Operuese e Shqipërisë organizoi 6 takime tematike me përfaqësues të tetë organizatave vendore në Shqipëri (me 50 pjesëmarrës në total) për t’u konsultuar me njësitë e qeverisjes vendore mbi nevojat dhe prioritetet, si dhe mbi kapacitetin e përfituesve të mundshëm në rajonin e kufirit.

Në takimet e organizuara në Shqipëri dhe Kosovë përkatësisht në 9 dhe 11 nëntor 2020 morën pjesë përfaqësues të këshillave rajonalë, prefekturave, bashkive dhe OSHC-ve (32 pjesëmarrës nga Shqipëria dhe 15 nga Kosova) për të dhënë kontributin dhe komentet e tyre me vlerë. Synimi i takimeve ishte informimi i palëve përkatëse të interesit rreth gjetjeve të pyetësorit, analizës SWOT dhe draft dokumentin e përgatitur të programit.

Me mbështetjen e ekspertit dhe projektit CBIB+3, SO-të punuan mbi draftin e dytë gjatë muajit prill 2021 duke respektuar komentet e Komisionit Evropian mbi draftin e parë të dokumentit të programit. Një takim trajnues shtesë u organizua me përfaqësues të projekti PROMEL mbi logjikën e ndërhyrjes së programit. Komentet e Komisionit Evropian mbi draftin e dytë u dorëzuan në fillim të qershorit të vitit 2021, me afat për dorëzimin e draftit të tretë dokumentit të programit deri më 15 korrik 2021.

| Koha dhe Vendi | Aktivitetet dhe Qëllimi |
| --- | --- |
| 22 prill 2020 | Zyra e KKIPA-së mori dokumentin e Komisionit Evropian lidhur me IPA III dhe fillimin e procesit të programimit |
| 6 maj 2020 Tiranë | Takim prezantues midis SO Shqipëri dhe CBIB+3 mbi procesin e programimit të IPA III BNK (hapat e nevojshme dhe drafti i planit të punës) |
| 6 maj 2020 | Takim prezantues midis SO Kosovë dhe CBIB+3 mbi procesin e programimit të IPA III BNK (hapat e nevojshme dhe drafti i planit të punës) |
| 4 qershor 2020 | Takim dypalësh për programimin e BNK-së IPA III në prani të CBIB+3 dhe Delegacionit të BE-së në Shqipëri |
| Korrik 2020 | Ngritja e TFP-së |
| 22 korrik 2020 Online | Takimi i parë i TFP-së- Prezantimi i Rregullave të Procedurave për TFP Përfituesit e programit dhe prioritetet e Programit IPA BNK 2014-2020, afatet kohore indikative për procesin e programimit. |
| 10 gusht 2020 | SPT Shqipëri-Kosovë ndau pyetësorët me palët përkatëse të interesit të BNK-së. |
| 1 shtator 2020 | Mobilizimi i ekspertit të programimit për këtë program |
| 3 -4 shtator dhe 10-11 shtator 2020 | Takime teknike të organizuara nga SO Shqipëri me bashkitë e zonave përfituese (krahu i Shqipërisë) në kuadër të programimit IPA III 2021-2027. |
| 21 shtator 2020 Tiranë | Takim prezantues me profesionistët e CBIB+3 për përgatitjen e programeve IPA III për BNK 2021-2027 Mali i Zi-Shqipëri dhe Shqipëri-Kosovë. |
| 23 shtator 2020 Online | Takim me CBIB+3 dhe ekspertët e programimit mbi programimin e IPA III BNK 2021-2027. |
| 02 tetor 2020 | Përgjigjet e agreguara nga pyetësorët e plotësuar iu përcollën ekspertit të programimit për përpunim dhe analizë të mëtejshme. |
| 7 tetor 2020 Tiranë | Takim koordinimi midis DBE Shqipëri, SO-ve dhe ekspertëve të CBIB+; Situata aktuale për programin IPA III BNK, dakordësia mbi afatet kohore të programimit. |
| 9 tetor 2020 Online | Trajnim i mbajtur nga CBIB+ mbi zhvillimin dhe formulimin e strategjisë IPA III BNK për anëtarët shqiptarë të TFP-së, SO Shqipëri, ekspertin SPT dhe ekspertin e programimit për programin Shqipëri-Kosovë. |
| 19 tetor 2020 Online | Takim koordinimi mbi ecurinë e procesit të programimit me pjesëmarrjen e DBE Shqipëri, CBIB+ dhe ekspertit të programimit Shqipëri-Kosovë |
| 22 tetor 2020 Online | Takimi i dytë i TFP-së Shqipëri-Kosovë IPA III për BNK 2021-2027 Prezantim i prioriteteve dhe analiza e pyetësorëve. |
| 9 dhe 11 nëntor 2020, Online | Takim Pune konsultimi me palët vendore të interesit – Prezantim i Prioriteteve dhe Analizave të Zonës së Programit midis Shqipërisë dhe Kosovës IPA III BNK 2021-2027”. |
| 12 nëntor 2020 Online | Takimi i tretë i TFP-së – Prezantimi i Prioriteteve të sugjeruara dhe Analizave të Zonës përfituese të Programit nën IPA III 2021-2027. |
| 26 nëntor 2020 Online | Takimi i katërt i TFP-së - Prezantimi i draft strategjisë. |
| Koha dhe Vendi | Aktivitetet dhe Qëllimi |
| 07 dhjetor 2020 | Procedurë me shkrim për miratimin e anëtarëve të TFP-së së Draft Strategjisë të Programit IPA - Programi i BNK-së Shqipëri-Kosovë 2021-2027. |
| 15 dhjetor 2020 Online | Dorëzimi i draftit të parë të dokumentit të programit te Komisioni. |
| 16 mars 2021 Online | Takim koordinimi midis DBE Shqipëri, SO-ve dhe ekspertëve të CBIB+ mbi komentet e Komisionit për draftin e parë të dokumentit të programit. |
| 16 mars 2021 | Eksperti i programit nënshkruan një kontratë të re me SO Shqipëri për mbështetjen në zhvillimin e versionit të dytë të dokumentit të programit Shqipëri-Kosovë. |
| 17 mars 2021 Online | Takim trajnues për logjikën e ndërhyrjes së programit IPA III BNK Shqipëri-Kosovë |
| 17 mars 2021 | Dorëzimi i komenteve zyrtare nga Komisioni Evropian mbi draftin e parë të dokumentit të programit |
| 14 prill 2021 | Takim koordinimi midis SO-ve mbi versionin e draftit të dytë të dokumentit të programit. |
| 15 prill 2021 | Konsultim publik |
| 22 prill 2021 | Takimi i pestë i TFP-së - Diskutime dhe miratim i draftit të dytë të dokumentit të programit. |
| 30 prill 2021 | Dorëzimi i draftit të dytë të dokumentit të programit te Komisioni. |
| 7 qershor 2021 | Marrja e komenteve për draftin e dytë nga Komisioni Evropian (jozyrtare) |
| 11 qershor 2021 | Takim dypalësh koordinues midis SO-ve mbi përgatitjen e versionit të draftit të tretë të dokumentit të programit |
| 23 qershor 2021 | Takimi i gjashtë i TFP-së - Diskutime dhe miratim i versionit të draftit të tretë të dokumentit të programit |
| 16 korrik 2021 | Dorëzimi i draftit të tretë të dokumentit të programit te Komisioni. |

- ZONA E PROGRAMIT

# Analiza e situatës

Zona e programit ndërkufitar për Programin Ndërkufitar IPA ndërmjet Shqipërisë dhe Kosovës mbulon një territor prej 8,335 km2 me një popullsi që arrin në rreth 936.029 banorë. Gjatësia e vijës kufitare është 114 km.  Zona e programit është e njëjta zonë që mbështetet nga BNK IPA II Shqipëri-Kosovë 2014-2020.

## Figura 1: Harta e Zonës së Programit 1

Në Shqipëri, zonat përfituese mbulojnë 3 994 km2 që përfshijnë 2 qarqe dhe 6 bashki. Dy qarqet e Shqipërisë janë:

  - Qarku i Kukësit ku përfshihen bashkitë Kukës, Has dhe Tropojë; dhe

  - Qarku i Lezhës, ku përfshihen bashkitë Lezhë, Mirditë dhe Kurbin.

Në Kosovë, zona përfituese mbulon 4 341 km2 dhe përfshin këto rajone ekonomike:

  - Rajoni Ekonomik Jugor përbëhet nga 6 bashkitë: Prizren, Dragash, Rahovec, Suharekë, Malishevë dhe Mamusha.

  - Rajoni Ekonomik Perëndimor përbëhet nga 6 bashkitë: Pejë, Deçan, Gjakovë, Istog, Klinë dhe Junik.

Shqipëria ka miratuar klasifikimet e Nomenklaturës së Njësive Territoriale për Statistikat (NUTS), ndërsa Kosova nuk i ka futur ende zyrtarisht ato.  Si rrjedhojë, në Kosovë zonat përfituese bazohen në përkufizimin e “rajonit ekonomik”.

Në të gjithë zonën e programit popullsia është kryesisht rurale. Në rajonet përfituese të Kosovës, 65.9% e popullsisë është rurale, ndërsa në Shqipëri popullsia rurale arrin 53.8%.

## Reformat e Politikave dhe Procesi i Integrimit në BE

Shqipëria dhe Kosova aspirojnë të bëhen anëtare të Bashkimit Evropian dhe janë të zotuara në procesin e integrimit në BE. BE nënvizon një sërë sfidash kyçe me të cilat mund të përballen Shqipëria dhe Kosova në rrugëtimin e tyre për integrimin në BE, të tilla si: në rastin e Shqipërisë, vendi duhet të miratojë reformën zgjedhore në përputhje të plotë me rekomandimet e ODHIR-it, duke garantuar financim transparent të partive politike dhe fushatave elektorale, të sigurojë zbatimin e vazhduar të reformës në drejtësi, përfshirë këtu funksionimin e Gjykatës Kushtetuese dhe Gjykatës së Lartë duke marrë në konsideratë ekspertizën përkatëse ndërkombëtare ku përfshihen opinionet e Komisionit të Venecias, dhe finalizimin e ngritjes së strukturave të posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Shqipëria duhet të forcojë edhe më shumë luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, përfshirë këtu edhe përmes bashkëpunimit me Vendet Anëtare të BE-së dhe përmes planit të veprimit për të adresuar rekomandimet e Task Forcës së Veprimit Financiar (FATF). Prioritete të rëndësishme vazhdojnë të jenë adresimi i fenomenit të kërkesave të pabazuara për azil dhe garantimi i riatdhesimit, dhe ndryshimi i ligjit për median në përputhje me rekomandimet e Komisionit të Venecias. Në rastin e Kosovës, autoritetet duhet të punojnë dyfish për të avancuar në rrugëtimin evropian përmes zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit. Të dy vendet përfituese duhet të adresojnë problematikat përkatëse që lidhen me qeverisjen ekonomike dhe konkurrueshmërinë, të rrisin cilësinë e arsimit dhe kujdesit shëndetësor, dhe të përpiqen më shumë në zbatimin e mbrojtjes mjedisore. Programi i BNK-së pritet të nxisë marrëdhëniet e mira fqinjësore midis përfituesve dhe të përmirësojë zhvillimin e qëndrueshëm socio-ekonomik të zonës së programit, duke kontribuar kështu në integrimin e vendeve përfituese në BE.

## Ekonomia

Shqipëria ka arritur të ruajë norma pozitive të rritjes mesatarisht në 3.4 % gjatë periudhës 2015-2018 dhe të ulë nivelin e papunësisë në nivele historike në 11.4 % në 2019. Megjithatë, kjo rritje ngadalësoi në 2.2% në vitin 2019 për shkak të thatësirës që ndikoi në prodhimin e hidrocentralit dhe tërmetit që goditi Shqipërinë në fund të nëntorit të vitit 2019. PBB-ja shqiptare u tkurr me 6.1 % në 2020 për shkak të pandemisë Covid-19, ndërsa të ardhurat buxhetore ranë me 7,8 % (232 milionë Euro) në 2020. Shqipëria alokoi shumën e 360 milionë Euro për t’i bërë ballë efekteve të shumta të pandemisë Covid-19 në ekonomi si mbështetje për qytetarët dhe në formën e garancisë sovrane për të lehtësuar aksesin në kredi për bizneset e prekura nga masat kundër Covid-19. Sektorët më të prekur nga pandemia ishin tregtia, transporti dhe shërbimet e hotelerisë, por efektet negative ngadalësuan pas investimeve të mëdha të bëra në tremujorin e fundit të vitit 2020 me projektet e rindërtimit si pasojë e tërmetit të vitit 2019. Për zbutjen e efekteve të Covid-19, Shqipëria mori nga programi IPA 2014-2020 shumën prej 50.65 milionë Euro në formën e asistencës dypalëshe për të mbuluar nevojat urgjente shëndetësore dhe rikuperimin ekonomik dhe social nga paketa rajonale e aktivizimit ekonomik prej 455 milionë Euro. Përveç kësaj, Komisioni miratoi 180 milionë Euro për Asistencën Makro-Financiare për Shqipërinë, ndërsa Banka Evropiane e Investimeve ofron 1.7 miliardë Euro për rajonin. Në dhjetor të vitit 2020, Komisioni miratoi një paketë prej 70 milionë Euro për të ndihmuar në financimin e aksesit të partnerëve të Ballkanit Perëndimor në vaksinat kundër Covid-19. Në shkurt të vitit 2021, Komisioni prezantoi një projekt së bashku me OBSH-në prej 7 milionë Euro në mbështetje të gatishmërisë për përpjekjet e vaksinimit dhe sistemet shëndetësore të ripërtëritshme për vendet e Ballkanit Perëndimor. Autoritetet presin një rikthim prej 5.5% të rritjes së PBB-së në 2021, ndërkohë që të ardhurat buxhetore parashikohen të jenë 15% më të larta krahasuar me vitin e kaluar.

Ekonomia e Kosovës ka ruajtur norma të qëndrueshme rritjeje në një mesatare prej 4.1% gjatë periudhës 2015-2018. Për shkak të pandemisë Covid-19, rritja e PBB-së së Kosovës në vitin 2020 raportohet të jetë tkurrur me 6 %, me rënien e të ardhurave buxhetore me 9% në fund të vitit 2020. Kosova ka alokuar 570 milionë Euro për përpjekjet për rikuperimin ekonomik në vitin 2020, dhe në dhjetor 2020 janë alokuar 200 milionë Euro shtesë për të mbështetur sektorin privat. Për të ndihmuar Kosovën t’i bëjë ballë efekteve negative të Covid-19, BE-ja ka ofruar 68 milionë Euro në formën e asistencës dypalëshe për të mbuluar nevojat urgjente shëndetësore dhe rimëkëmbjen ekonomike dhe sociale nga IPA 2014-2020 (paketa rajonale e riaktivizimit ekonomik). Gjithashtu, BE-ja ka miratuar 100 milionë Euro paketën e Asistencës Makro-Financiare për Kosovën.

Në vitin 2021 pritet një normë rritjeje e PBB-së prej 4.5% që i atribuohet kryesisht konsumit dhe investimeve.

Të dy vendet përfituese janë anëtare të CEFTA-s, por integrimi i tregtisë me vendet e tjera të CEFTA-s është në nivele të ndryshme. Për Shqipërinë, ajo përfaqëson një fraksion të tregtisë ndërkombëtare (17% të eksporteve dhe 7% të importeve); ndërsa për Kosovën, ajo zë 48,2% të eksporteve dhe 12.3% të importeve. Tregtia midis vendeve përfituese duket të ketë peshë të njëjtë. Në Shqipëri, tregtia me Kosovën zë 10% të totalit, ndërsa në Kosovë ajo zë 11% të volumit total të tregtisë.

## Sektori privat

Operatorët ekonomikë në zonën e programit janë shumë të fragmentuar dhe të vegjël në madhësi, gjë që pasqyron strukturën e ndërmarrjeve në nivelin e vendit përfitues dhe tregon se biznesi është më së shumti familjar dhe mbizotëron vetëpunësimi. Struktura e ndërmarrjeve dominohet nga ndërmarrje shumë të vogla, që punësojnë 1-4 persona, të cilat përbëjnë pothuajse 90% të totalit të ndërmarrjeve në zonat përfituese. BE-ja mbështeti masa për përmirësimin e performancës së sektorit privat në Shqipëri dhe Kosovë, në vazhdimësi dhe të planifikuara për të ardhmen, duke u fokusuar në mbështetjen për novacionin, start-up-et, rritjen e gjelbër dhe ekonominë cirkulare.

## Infrastruktura

Rrugët - Kosova dhe Shqipëria janë pjesë e rrjetit SEETO, me autostradën 7 (314 km) që kalon te të dyja vendet përfituese. Të dyja vendet mbështeten shumë në transportin rrugor. Rruga Durrës-Prishtinë që përshkon zonën ka rritur transportin përtej kufirit dhe ka ulur ndjeshëm kohën e lëvizjes midis qyteteve të ndryshme. Hekurudhat- Nuk ka lidhje hekurudhore midis Shqipërisë dhe Kosovës. Për shkak të mungesës së investimeve, infrastruktura hekurudhore në zonën e programit është shumë e varfër, mungojnë terminalet e mirëzhvilluar, shinat dhe linjat. Energjia - Zona e programit është gjeneratori më i madh i energjisë në të dy përfituesit. Linja e interkonjeksionit 400 kW midis Shqipërisë dhe Kosovës është në funksion që prej dhjetorit të vitit 2020, sipas marrëveshjes ENSTO.

## Mjedisi dhe natyra

Zona e programit ofron klimë dhe biodiversitet të pasur që përfshin një peizazh nga malet, kodrat, lumenjtë dhe liqenet. Ndryshimet demografike si në Shqipëri ashtu edhe në Kosovë, të shoqëruara me ndryshimet sociale dhe ekonomike të viteve të fundit, kanë rritur presionin për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit dhe biodiversitetit në zonën e programit. Pyjet janë dëmtuar për shkak të prerjeve abuzive dhe mbikullotjes. Zbatimi i standardeve të mbrojtjes së mjedisit mbetet një prioritet për të siguruar zhvillimin e duhur urban, shtrirjen e turizmit dhe mbrojtjen e shëndetit, në funksion të rritjes së presionit për zhvillim të parregulluar. Të dy përfituesit janë të ekspozuar ndaj fatkeqësive të ndryshme të mundshme natyrore, si temperaturat ekstreme, ndotjet nga mbetjet urbane, që paraqet një mundësi për bashkëpunim në fushën e fatkeqësive natyrore dhe menaxhimit të fatkeqësive të tjera. Disa ndërhyrje janë në proces dhe të tjera janë planifikuar për të ardhmen në Shqipëri dhe Kosovë në përputhje me prioritetet e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

## Bujqësia

Pavarësisht se ka burime të bollshme ujore dhe një kërkesë të lartë për produktet bujqësore, zona e programit shfaq kapacitete të kufizuara ekzistuese për zhvillimin bujqësor. Infrastruktura rrugore ka pasur zhvillime madhore në zonën e programit, duke përmirësuar në nivel të konsiderueshëm aksesin në tregje. Megjithatë, një qasje e integruar që synon promovimin e bujqësisë, turizmit dhe aktivitetit ekonomik në një paketë të vetme mund të ndiqet për të zhvilluar bujqësinë në zonën e programit, veçanërisht duke marrë në konsideratë përmasat e papërfillshme të fermave. Modernizimi i bujqësisë, përmirësimi i proceseve të prodhimit dhe zbatimi i standardeve të BE-së për sigurinë ushqimore, rritja e prodhimit bujqësor tradicional dhe mbështetja e bashkëpunimit midis prodhuesve janë sfida për t’u përballuar në zonën e programimit dhe që mund të mbështeten nga nismat ndërkufitare. Këto janë masat e planifikuara për të ardhmen për të rritur konkurrueshmërinë në sektorin bujqësor të zonës së programit.

## Turizmi

Turizmi ka dhënë një kontribut të rëndësishëm në zhvillimin e zonës së programit, por pavarësisht kësaj ai vazhdon të mbetet një potencial i madh i pashfrytëzuar. Zhbllokimi i këtij potenciali do të gjenerojë një stimul të konsiderueshëm në rritjen ekonomike në të dy anët e kufirit. Zona e programit ofron një larmi të karakteristikave vendore që janë të përshtatshme për aktivitete turistike, si: natyra e bukur dhe peizazhet mbresëlënëse, folklori tradicional dhe disa vende kulturore dhe historike me famë botërore. Malet, parqet kombëtare, zonat e mbrojtura dhe pyjet janë të njohura për bukurinë dhe egërsinë e tyre dhe mund të jenë me interes të madh për turistët dhe të ofrojnë mundësinë për të organizuar sporte dimërore dhe në natyrë. Vija bregdetare, liqenet dhe lumenjtë e shumtë ofrojnë një mundësi të shkëlqyer për turizmin e resorteve dhe të aventurës. Ekzistojnë disa masa që promovojnë përmirësimin ekonomik, social dhe territorial duke mbështetur zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, me një fokus në trashëgiminë kulturore.

## Tregu i punës

Situata në tregun e punës paraqet një pasqyrë të qartë të pabarazive të rajonit. Shkalla e punësimit në Shqipëri është 60.2%. Punësimi në sektori publik në Shqipëri zë 15.9% të totalit të të punësuarve, ndërsa në sektorin privat janë të punësuar 84.1% nga totali i të punësuarve. Shërbimet dhe bujqësia zënë përqindjen më të lartë të punësimit përkatësisht me 43.5% dhe 36.4 % të punësimit total. Shkalla e papunësisë së raportuar në vitin 2020 është 11.8%, pak më e lartë se ajo e raportuar për vitin 2019 në 11.5%. Punësimi në qarkun e Lezhës zë 3.8 % të numrit total të të punësuarve në Shqipëri, ose 48,108 persona, teksa regjistron një normë papunësie prej 19,2 %, shumë mbi mesataren kombëtare. Lezha zë vendin e dytë më të lartë të papunësisë në Shqipëri. Numri i të punësuarve në qarkun e Kukësit raportohet në 32.916 ose 2,6 % e totalit të të punësuarve në Shqipëri; shkalla e papunësisë e raportuar për qarkun e Kukësit është 7.5 %, nën mesataren e vendit.

Situata e tregut të punës në Kosovë paraqet një shkallë të punësimit prej 30,1 %. Rreth 70 % e të punësuarve i përkasin sektorit të shërbimeve dhe rreth 14,3 % sektorit të industrisë. Rreth 30.8 % e të punësuarve janë në sektorin publik dhe 69.2 % në sektorin privat. Shkalla e papunësisë në Kosovë mbetet mjaft e lartë, në 24,6 %, sidomos te të rinjtë që për tremujorin e tretë të vitit 2020 shënon shifrën e 46,9 % për grupmoshën 15-24 vjeç. Të dy rajonet kanë një mungesë e të dhënave për papunësinë, gjë që krijon mospërputhje mes numrit të të papunëve dhe vendeve të lira të punës.

Masa të vazhdueshme adresojnë punësueshmërinë e të rinjve, grave dhe burrave, si dhe janë të planifikuara për të ardhmen në nivel dypalësh në Shqipëri dhe Kosovë.

## Varfëria dhe pabarazitë gjinore

Ekonomia e Shqipërisë ka pësuar goditje të forta kohët e fundit, duke filluar me tërmetin e nëntorit të vitit 2019, dhe më pas Covid-19 në vitin 2020. Pavarësisht masave të marra nga autoritetet për adresimin e këtyre dy krizave, varfëria pritet të rritet me 5 pikë përqindje në 2020 për të arritur në një normë 41.5% të njerëzve që jetojnë me 5.5$/dita, krahasuar kjo me 35.6% në vitin 2019, ose 36.7 % në 2018. Shumë familje varen nga remitancat dhe pagesat sociale. Në mënyrë të ngjashme, pavarësisht përgjigjes së Qeverisë së Kosovës ndaj pandemisë Covid-19, punësimit pritet të ketë ulje dhe varfëria të rritet në 2020, dhe rekuperimi do të jetë me hapa të ngadaltë në 2021. Masat për mbrojtjen e vendeve të punës dhe të të ardhurave nuk arritën të frenonin një rritje të varfërisë – numri i njerëzve që jetojnë me 5,5 dollarë në ditë, pritet të rritet me 5 pikë përqindje në vitin 2020. Niveli i varfërisë pritet të jetë 22.9% në vitin 2020 kundrejt 17.9% të regjistruar në vitin 2019, ose 19.7% në vitin 2018.

Shqipëria dhe Kosova shfaqin pabarazi gjinore veçanërisht për sa i përket pjesëmarrjes në tregun e punës dhe aksesit në mundësitë ekonomike.

Masa të ndryshme janë në zbatim e sipër dhe gjithashtu janë të planifikuara për të ardhmen në nivel dypalësh në mbështetje të grupeve të varfra dhe vulnerabël për një shoqëri më gjithëpërfshirëse.

## Arsimi

Sistemi arsimor ka nevojë të orientohet drejt kërkesave të tregut në mënyrë që të kontribuojë në rritjen e konkurrueshmërisë në treg dhe përmirësimin e jetës së qytetarëve. Në të gjithë zonën e programit gjenden 517 shkolla për 111.478 nxënës që ndjekin arsimin fillor. Nga ky total, 138 shkolla janë në zonën e Shqipërisë dhe 379 shkolla në zonën e Kosovës. Në zonën e programit ndodhen 91 shkolla të arsimit të mesëm, nga të cilat 40 në zonën e Shqipërisë dhe 51 në Kosovë. Në Lezhë ndodhet një shkollë profesionale me 1053 nxënës. Në Pejë dhe Gjakovë ndodhen 8 qendra të trajnimit profesional. Tre institucione të arsimit të lartë ndodhen të gjitha në krahun e Kosovës në Pejë, Gjakovë dhe Prizren. Kërkesat kryesore kyçe përfshijnë një lidhje më të mirë midis kurrikulës arsimore me nevojat e tregut, zhvillimin e duhur të kornizës së kualifikimeve dhe ndër të tjera, krijimin e lidhjeve më të mira me ndërmarrjet për praktikat studentore. Kërkimi dhe Zhvillimi ka nevojë për më shumë shpenzime për të mbështetur zhvillimin socio-ekonomik në fushën e programit. Në zonën e programit janë marrë masa për të mbështetur zhvillimin e një sistemi arsimor dhe trajnues me bazë cilësore, gjithëpërfshirëse dhe të përgjegjshme.

## Shëndetësia

Në Shqipëri, kujdesi shëndetësor parësor ofrohet në nivel bashkie, ndërsa kujdesi shëndetësor dytësor është i vendosur kryesisht në qendrat më të mëdha urbane të zonës së programimit, si pjesë e rajonalizimit të shërbimeve shëndetësore spitalore. Sistemi i kujdesit shëndetësor në Kosovë ofron mbrojtje shëndetësore në tre nivele: Parësor, Sekondar dhe Terciar. Kujdesi shëndetësor parësor në nivel bashkie përballet me vështirësi si pasojë e infrastrukturës së dobët, mungesës së investimeve dhe burimeve të kufizuara buxhetore. Në të gjithë zonën e programit, sistemi i kujdesit shëndetësor përballet me nevojën për t'u përgjigjur në mënyrën më efikase dhe efektive, të krahasueshme me vendet e tjera evropiane dhe standardet e BE-së.

## Kultura

Trashëgimia historike dhe kulturore është një nga pasuritë më të rëndësishme të zonës së programit. Popullsitë e dy anëve të zonës së programit kanë lidhje shumë të forta, rrënjë të thella e të përbashkëta shekullore dhe marrëdhënie të forta njerëzore, kulturore dhe tregtare. Evente të shumta kulturore dhe festivale janë organizuar, dhe ka tradita të shumëllojshme të kulinarisë dhe zejtarisë që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në promovimin e turizmit, që kanë filluar të shfrytëzohen por mund të përfitojë nga disa aktivitete më të fokusuara. Shkëmbimet kulturore paraqesin një mundësi shumë të mirë për t’i dhënë një shtysë zbatimit të bashkëpunimit ndërkufitar. Shqipëria dhe Kosova marrin pjesë në Programin Evropa Krijuese, por ato mund të përfitojnë më shumë nga programi për BNK-në duke integruar veprime që nxisin promovimin e trashëgimisë kulturore në një turizëm të qëndrueshëm, dhe menaxhim të përmirësuar të burimeve natyrore.

## Shoqëria Civile

Sektori i OSHC-së në Shqipëri vazhdon të përqendrohet në kryeqytet dhe qytetet e mëdha. Shoqëria civile nuk është shumë e pranishme në zonat rurale dhe të largëta dhe kapaciteti përthithës që ka është i kufizuar. Aktivitetet kryesore të OSHC-ve janë mbrojtja dhe kërkime/hulumtime në fushën e promovimit të të drejtave të njeriut, mbrojtjen dhe të drejtat e fëmijëve, demokracisë dhe mirëqeverisjes, si dhe mendimin e politikave dhe zhvillimin ekonomik. Në zonën e programit, OSHC-të punojnë kryesisht në fushat sociale me grupet vulnerabël, promovimin e mjedisit, kulturës dhe turizmit. Monitorimi i qeverive vendore në Kosovë vazhdon të shfaqë një trend pozitiv ku shoqëritë civile marrin mbështetje aktive nga organizatat ndërkombëtare si në Prizren, Pejë, dhe evidentohet bashkëpunim pozitiv midis shoqërisë civile dhe qeverisjes vendore.

Mësimet e nxjerra nga programi BNK IPA 2007-2013: pjesëmarrje e ulët e njësive qeveritare si përfituese të projekteve kryesisht për shkak të kapaciteteve të munguara në përgatitjen e propozimeve, mungesa e gatishmërisë për të bashkëpunuar me OJF-të dhe në disa raste, mungesa e bashkëfinancimit dhe aksesi më i lehtë në burimet e financimit kombëtar. Për ta adresuar këtë dobësi nën programin IPA II, Strukturat Operuese kanë parashikuar që autoritetet vendore të jenë pjesë e projektpropozimeve si kërkesë e detyrueshme për punën e projektit. Si rrjedhojë, bashkitë e përfshira po rrisin kapacitetet e tyre jo vetëm në shkrimin e projektpropozimeve, por edhe në zbatim. Megjithatë, kjo nuk do të ishte e mundur pa mbështetjen e OJF-ve që kanë më shumë përvojë. Për këtë arsye, nën Programin IPA III parashikohet një komponent për rritjen e kapaciteteve të institucioneve vendore në të ardhmen.

# Gjetjet kryesore

Zona e programit është e ndryshme, por ka disa tipare të përbashkëta në lidhje me natyrën, pozitën gjeografike, tendencat demografike, ekonominë, kapitalin njerëzor etj., që mund të gjenerojnë sinergji dhe të jenë një mundësi e mirë për zhvillimin dhe zbatimin e nismave të BNK-së. Më poshtë renditen gjetjet kryesore të përmbledhura për zonën e programit:

Karakteristikat ekonomike të dy përfituesve tregojnë trende të ngjashme. Të dy përfituesit klasifikohen si ekonomi me të ardhura të ulëta-të mesme. Struktura e ekonomisë në zonën e programit është më shumë e ngjashme se sa përplotësuese. Rajonet e Shqipërisë mbështeten në bujqësi, turizëm, shërbime, tregun e shitjeve me shumicë dhe pakicë. Rajonet e Kosovës karakterizohen nga një industri më e zhvilluar, megjithatë edhe ato mbështeten në bujqësi, shërbime, tregun e shitjeve me shumicë dhe pakicë. Bujqësia është njësoj e rëndësishme për të dy palët pasi popullsia rurale është e konsiderueshme. Duket qartazi që mundësitë për biznes do të ndikohen si pasojë e recesionit të shkaktuar nga pandemia Covid-10 dhe perspektivat e një rikuperimi të ngadaltë ekonomik, gjë që e bën edhe më të rëndësishme përfitimin nga programi i BNK-së. Sfidat kyçe që duhet të adresohen janë: pabarazitë ekonomike rajonale, niveli i ulët i produktivitetit si pasojë e mungesës së njohurive teknologjike, dhe mospërputhja midis kërkesës së tregut për shërbime dhe produkte të cilësisë së lartë me aftësitë e papërshtatshme të punës që ndikojnë në konkurrueshmëri. Nevojë për përmirësime ka edhe në mjedisin e biznesit pasi tregtia në të dy anët e kufirit po has vështirësi si pasojë e pengesave të mëdha administrative, pavarësisht ekzistencës së marrëveshjeve dypalëshe dhe të qenit anëtar i CEFTA-s.

Papunësia mbetet në një shkallë shqetësuese për popullatën e zonës së programit, sidomos në anën e Kosovës me 24,6% krahasuar me 11.8% të raportuar në Shqipëri, ku papunësia rezulton të jetë e lartë për grupet me ndjeshmëri sociale si të rinjtë, popullsinë rurale dhe gratë. Niveli i papunësisë pritet të pësojë rritje të mëtejshme si pasojë e pandemisë Covid-19. Prania e lëvizjeve të forta migratore si rrjedhojë e pasigurisë së punësimit ka ndikuar në forcën punëtore dhe ka rezultuar në humbjen e punonjësve të aftë dhe të arsimuar. Shpopullimi i vazhdueshëm i disa rajoneve në favor të zonës qendrore, në mënyrë të veçantë për Shqipërinë, është një kërcënim real për zhvillimin e turizmit dhe në veçanti bujqësinë. Sfidat kryesore përfshijnë nevojën për përmirësimin e nivelit të arsimit profesional për t’iu përgjigjur më mirë nevojave të tregut të punës dhe për të rritur aftësitë dhe mundësitë e të rinjve për punësim.

Mbrojtja e mjedisit ka nevojë të merret seriozisht në konsideratë në planet e zhvillimit të zonës së programit të ardhshëm për të ruajtur mjedisin, luftuar ndryshimin klimatik dhe për t’i shndërruar burimet natyrore në burime ekonomike. Me zhvillimin e përgjithshëm të zonës së programit që mbështetet shumë në burimet natyrore, mbrojtja dhe ruajtja mjedisore janë vendimtare për zhvillimin e qëndrueshëm të zonës. Disa nga sfidat kryesore kanë të bëjnë me shfrytëzimin e pakontrolluar të burimeve natyrore në zonën e programimit dhe nivelin e ulët të zbatimit të rregullave dhe standardeve të mjedisit për të siguruar një menaxhim më të mirë të zonave pyjore dhe të mbrojtura për të parandaluar degradimin e mjedisit. Një sfidë tjetër është edhe rritja e ndërgjegjësimit të palëve vendore të interesit për një përdorim më të mirë të burimeve natyrore. Përmirësimi i menaxhimit të mbetjeve, kontrolli i ndotjes, përdorim efikas i burimeve të energjisë dhe përmirësimi i menaxhimit të tokës janë ndër prioritetet kryesore për t'u trajtuar nga planet qeveritare dhe lokale të zhvillimit. Valorizimi i mëtejshëm i burimeve natyrore në funksion të zhvillimit ekonomik është një çështje kyçe për zhvillimin e zonës së programit, në të dy krahët e kufirit.

Konkurrueshmëria është në nivele të ulëta në të dy anët e kufirit. Duhet të nxitet një produktivitet më i lartë dhe investime të mëtejshme në njohuritë dhe përdorimin e teknologjive novatore. Një nevojë e vazhdueshme është heqja e pengesave dhe përmirësimi i kushteve për të bërë biznes dhe tërheqjen e IHD-ve. Industria e lehtë dhe industritë e përpunimit të ushqimit konsiderohen edhe si një potencial për rritjen e përshpejtuar ekonomike të zonës së programit, por cilësia, standardet, si edhe aksesi në treg mbeten një sfidë.

Fuqizimi i rrjeteve NMVM-ve dhe lidhjeve ekzistuese të shërbimeve në zonat kufitare është një potencial pak i shfrytëzuar. Më shumë se 97% e NMVM-ve janë me më pak se 4 punonjës, çka vështirëson aksesin e tyre në financim. Niveli i bashkëpunimit të biznesit përtej kufirit është minimal. Do të jetë e rëndësishme promovimi i e-business (biznesit online). Lidhur me zhvillimin e sektorit privat, duhet të krijohen sinergji të qarta brenda zonës së programit dhe duhet të mbështeten nga programi për BNK-në.

Zona e programit ka një potencial të lartë turizmi, por këto mundësi janë pak të shfrytëzuara. Turizmi në Shqipëri është më i zhvilluar dhe një destinacion më tërheqës nga aksesi që ka në rajonin e vijës bregdetare të Lezhës, por Kosova ka potencial të madh për zhvillimin e turizmit kulturor dhe historik. Shihet e nevojshme të zhvillohen lloje të ndryshme turizmi (kulinari e turizmit malor dhe agro-turizëm) në të gjithë zonën e programimit; të rritet vizibiliteti i trashëgimisë së pasur historike dhe kulturore dhe veçantitë tradicionale, si dhe të rritet niveli i bashkëpunimit midis palëve të interesit në zonën e programit në fushën e zhvillimit të turizmit dhe ruajtjes së trashëgimisë kulturore dhe natyrore. Duhet të merren në konsideratë nismat BNK që synojnë të mundësojnë një ofertë të përbashkët turistike, me një emër më të mirë, të promovuar dhe ndërkombëtar. Sinergjitë e dukshme, që mund të gjejnë mbështetje potenciale nga programi i BNK-së, mund të krijohen në rajonet e Shqipërisë dhe Kosovës edhe në zonat më pak turistike që kanë karakteristika të përbashkëta lidhur me mjedisin, natyrën e egër dhe malet në të dy krahët e kufirit.

Zona ka një trashëgimi të pasur historike-kulturore-artistike që duhet të ruhet.  Valorizimi i mëtejshëm i trashëgimisë historike dhe kulturore mund të kontribuojë në forcimin e identitetit të zonës. Trashëgimia kulturore është një pasuri për zhvillimin ekonomik të zonës së programit. Duke shfrytëzuar gjuhën e përbashkët dhe trashëgiminë kulturore, duhet të intensifikohet edhe më shumë bashkëpunimi mes institucioneve të kulturës.

Bujqësia ka një potencial të madh ekonomik, por të pashfrytëzuar, duke marrë në konsideratë që pjesa më e madhe e popullsisë në zonën e programit jeton në zona rurale. Në përgjithësi ekonomia rurale është e fragmentuar dhe njësitë e vogla bujqësore kanë vështirësi aksesi në treg. Agroindustria është më e zhvilluar në anën e kufirit të Kosovës. Përmirësimi i aksesit në treg dhe forcimi i sistemit të sigurisë ushqimore dhe organeve inspektuese do të jetë i rëndësishëm për rritjen e konkurrueshmërisë dhe emrit të sektorit bujqësor. Sfidë është përmirësimi i efikasitetit në bujqësi dhe pyje dhe zhvillimi i burimeve shtesë të të ardhurave nga mbrojtja e aseteve natyrore dhe turizmi.

Të dy krahët e zonës së programit mund të bëhen më tërheqëse për investitorët e huaj, por duhet të përmirësohen kushtet e të bërit biznes si infrastruktura, aftësitë dhe dijet, njohuritë e punës dhe përdorimi i TIK-ut. Sektorë të mundshëm për tërheqjen e IHD-ve janë investimet në turizëm, energji të rinovueshme dhe bujqësi. Industria e lehtë dhe industritë e përpunimit të ushqimit konsiderohen si një potencial për rritjen e përshpejtuar ekonomike të zonës së programit.

Infrastruktura është një shtysë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe social të zonës së programit. Zhvillimi i qëndrueshëm dhe përmirësimi i transportit dhe infrastrukturës publike mund të përfitojnë nga investime të mëtejshme në zonën e programit. Zhvillimi i infrastrukturës që lehtëson biznesin dhe përhapjen e rrjeteve dhe shërbimeve për të mbështetur zhvillimin e biznesit dhe inovacionit, mund të kontribuojë në një rritje të përgjithshme të pasurisë dhe ekonomisë në zonën e programit.

Përmirësimi i sistemit arsimor dhe infrastrukturës së shkollave vazhdon të mbetet një përparësi kryesore për zonën e programit, veçanërisht në zonat rurale. Prania e universiteteve të rëndësishme në zonën e programit është një aset për Programin e BNK-së. Mund të ndërmerren masa të përbashkëta të mëtejshme për të krijuar rrjetin e qendrave të trajnimit profesional, si dhe institucioneve të arsimit të lartë dhe agjencive kërkimore dhe organizatat. Avantazhet që vijnë nga gjuha e përbashkët duhet të shfrytëzohen edhe më tej në zhvillimin e kurrikulave arsimore që nxisin bashkëpunim dhe sinergji në zonën e programit.

Sektori shëndetësor ka një zhvillim të dobët dhe të pabarabartë. Shërbimet shëndetësore kanë nevojë për shumë përmirësime për sa i përket cilësisë dhe mbulimit, ku duhet t’i kushtohet një vëmendje më e madhe zonave rurale. Duke qenë se sistemi shëndetësor administrohet në nivel qendror, nën programet e BNK-së ndoshta nuk ka shumë hapësirë veprimi, por padyshim ka hapësirë për aktivitete të mundshme të përbashkëta për fushatat e mbrojtjes së shëndetit dhe për edukimin rreth shëndetit.

Nxitja dhe mbështetja për rrjetet rajonale të OSHC-ve do të ndihmojë në ruajtjen dhe përforcimin e marrëdhënieve të komuniteteve në të dyja anët e kufirit.

Kërkimi dhe Zhvillimi dhe prezantimi i TIK-ut mbeten në nivele të papranueshme të ulëta. Investimet dhe aktivitetet mbështetëse qeveritare, rajonale ose vendore në fushën e kërkimit dhe zhvillimit janë ende të pamjaftueshme, edhe pse ka tre universitete në zonën e programit. Vihet re një mungesë bashkëpunimi midis institucioneve arsimore në të dy vendet përfituese, dhe fushat e kërkimit, zhvillimit dhe novacionit vazhdojnë të jenë të paeksploruara.

Qeveritë vendore dhe rajonale në përgjithësi janë të dobëta nga pikëpamja financiare dhe administrative, dhe nuk mund të nxisin zhvillimin lokal. Atyre u mungojnë aftësi menaxhuese, kontrolli financiar dhe buxhetimi, qasje demokratike në procesin e vendimmarrjes. Përthithja e fondeve të donatorëve është e ulët. Bashkëpunimi midis qeverisjeve vendore dhe rajonale të dy vendeve përfituese ka hapësira për përmirësim. Procesi i decentralizimit vazhdon në nivele të ndryshme.

- STRATEGJIA E PROGRAMIT

## Argumentimi – Arsyetimi për strategjinë e përzgjedhur për fushat e ndërhyrjes

Programi Ndërkufitar midis Shqipërisë dhe Kosovës synon të forcojë marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe të nxisë një zhvillim ekonomik gjithëpërfshirës nga pikëpamja mjedisore dhe sociale në zonën përfituese. Programi Ndërkufitar synon të promovojë bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve kombëtare, rajonale dhe vendore, shoqatave, OJF-ve, dhe ndërmarrjeve që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në zonën përfituese, me qëllim krijimin e një rajoni të qëndrueshëm, bashkëpunues, dhe miqësor ndaj mjedisit që çon përpara potencialin e tij turistik. Krahas kësaj, Programi Ndërkufitar ka si qëllim të ndihmojë në krijimin dhe forcimin e kapaciteteve të institucioneve vendore dhe rajonale në zonën përfituese për të menaxhuar dhe për të përfituar nga programet e BE-së në të ardhmen.

Të dyja anët e zonës së programit janë në dijeni të faktit se Ballkani Perëndimor është një nga rajonet më të ndikuara nga ndryshimet klimatike31. Parashikohet që ndryshimet klimatike do të prekin sigurinë e shëndetit të njeriut, cilësinë e jetës dhe rritjen ekonomike. Zona e programit është shumë e pasur në burime mjedisore dhe biodiversitet. Përdorimi i tyre si burime ekonomike do të ndikojë drejtpërdrejt në zhvillimin e aktiviteteve turistike dhe NMVM-ve në zonën përfituese, do të rritë konkurrueshmërinë, si dhe do të përmirësojë mjedisin e biznesit. Ky hulumtim paraprak solli evidentimin e Grupimit Tematik 2: Efikasitet i gjelbër dhe i përmirësuar i burimeve, si një fushë kyçe ndërhyrjeje për periudhën 2021 – 2027, duke vënë theksin mbi mbrojtjen, ruajtjen dhe valorizimin e burimeve të pasura mjedisore të zonës së programit, në përputhje me shtyllat e Axhendës së Gjelbër për Ballkanin Perëndimor.

Zona përballet me pabarazi rajonale, varfëri dhe papunësi: sfida të cilat nuk do të kapërcehen natyrshëm. Përkundrazi, pandemia e shkaktuar nga Covid-19 pritet t’i thellojë dhe t’i përkeqësojë këto problematika, pasi niveli i varfërisë dhe i papunësisë parashikohet të rritet, ndërsa ekonomia do të ngadalësojë në të dyja anët e kufirit. Potenciali ekonomik dhe mundësitë për biznes në zonën e programit duket se nuk shfrytëzohen mjaftueshëm. Nevojat për të forcuar aktivitetet ekonomike në zonën përfituese duke rritur konkurrueshmërinë dhe duke përmirësuar mjedisin e biznesit solli evidentimin e Grupimit Tematik 4: Mjedis dhe konkurrueshmëri e përmirësuar e biznesit, si një tjetër fushë kyçe ndërhyrjeje në kuadër të Programit Ndërkufitar. Forcimi dhe zhvillimi i mjedisit të biznesit do të sjellë përfitime të drejtpërdrejta për NMVM-të, dhe aktivitete të qëndrueshme turistike në zonën përfituese, duke shfrytëzuar plotësisht burimet e pasura mjedisore në të dyja anët e kufirit.

Turizmi dhe trashëgimia kulturore dhe natyrore njihen si potencial kyç për të nxitur ekonomitë vendore në zonat e programit në Shqipëri dhe Kosovë. Aktivitetet ekonomike mund të përfitojnë shumë nga shfrytëzimi i shumë pikave tërheqëse kulturore dhe natyrore në zonën përfituese. Zbatimi i programeve aktuale BNK ka konfirmuar interesat e përbashkëta dhe format e bashkëpunimit kuptimplotë midis autoriteteve vendore, OJF-ve, shoqatave, dhe NMVM-ve.

Mbështetja e parashikuar për këto prioritete tematike e plotëson tërësisht asistencën e mëparshme në kuadër të IPA I dhe IPA II BNK, si dhe politikat e BE-së në sektorët përkatës. Prioritetet Tematike janë përzgjedhur për të mobilizuar mbështetjen e Programit Ndërkufitar, me qëllim rritjen e konkurrueshmërisë dhe përmirësimin e mjedisit të biznesit për NMVM-të në drejtim të turizmit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së mjedisit në zonën përfituese të programit.

Prioritetet e përzgjedhura tematike të këtij programi janë në përputhje me disa shtylla të Strategjisë së BE-së për Rajonin Adriatik  dhe Jonian (EUSAIR), si: i) Turizmi i qëndrueshëm; ii) Cilësia e mjedisit; iii) Konektiviteti në rajon. Ky program është i lidhur me Planin Ekonomik dhe të Investimeve për Ballkanin Perëndimor, i cili synon të shtyjë rimëkëmbjen afatgjatë, mbështetur nga tranzicioni i gjelbër dhe dixhital për të garantuar konkurrueshmëri të lartë dhe rritje ekonomike, krahas reformave të nevojshme për ta afruar Ballkanin Perëndimor me tregun e përbashkët të BE-së. Veç kësaj, prioritetet tematike janë bashkërenduar me objektivat e Deklaratës së Tiranës për protokolle të përbashkëta rajonale për të mbështetur rimëkëmbjen dhe rritjen e qëndrueshme të turizmit në

31 Këshilli për Bashkëpunim Rajonal, Studim për ndryshimet klimatike në rajonin e Ballkanit Perëndimor 2018

Ballkanin

Shërbimi i Përkthimit Zyrtar, Ministria e Drejtësisë, Republika e Shqipërisë

Service des Traductions Officielles du Ministére de la Justice de la République d’Albanie

Republic of Albania, Ministry of Justice, Official Translations Service

Ballkanin Perëndimor 632, përkatësisht: i) pozicionimi i turizmit si sektor kyç strategjik për rimëkëmbjen ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajon; ii) koordinimi i rihapjes dhe vazhdimit të veprimtarive në zinxhirin e furnizimit të udhëtimeve dhe turizmit; iii) lehtësimi i përvojave të sigurta dhe të qeta të vizitorëve për të nxitur rimëkëmbjen dhe rritjen e BP6; iv) zbatimi i protokolleve të bashkërenduara të shëndetit dhe higjienës për të koordinuar përpjekjet e sektorit dhe për të rritur besimin e vizitorëve; dhe v) koordinimin i promovimit dhe komunikimit për të krijuar besim te BP6 si një destinacion i përgjegjshëm, i besueshëm dhe i qëndrueshëm.

Në tabelën e mëposhtme paraqitet një përmbledhje e arsyetimit për përzgjedhjen e prioriteteve Tematike.

## Tabela 3.1: Pasqyrë sintetike e arsyetimit për përzgjedhjen e prioriteteve tematike

| Prioritetet e përzgjedhura tematike | Arsyetimi për përzgjedhjen |
| --- | --- |
| 1 – PT 2: Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve | Zhvendosjet demografike në Shqipëri dhe Kosovë, së bashku me ndryshimet sociale dhe ekonomike të viteve të fundit, kanë ushtruar trysni mbi mjedisin dhe biodiversitetin nga deti te malet, kodrat, fushat, lumenjtë dhe liqenet, duke sfiduar kështu zhvillimin e qëndrueshëm në zonën e programit. Shpyllëzimi, ndotja, dhe degradimi i tokës janë probleme të shpeshta në zonën e programit. Ekziston rreziku i shpyllëzimit për shkak të prerjes së paligjshme të pyjeve, ndërsa kullotat kërcënohen nga mbikullotja. Ndotja industriale dhe mostrajtimi i mbetjeve shkaktojnë dëme mjedisore. Në secilin nga rajonet e zonës së programit ka venddepozitime, por nuk ka impiante trajtimi të ujërave të ndotura, ndaj ujërat sipërfaqësore pranë qyteteve të mëdha ndoten për shkak të ujërave të patrajtuara. Edhe lumenjtë dhe liqenet rrezikojnë të ndoten nga përdorimi intensiv i pesticideve në bujqësi, në të dyja anët e zonës së programit. Zbatim i dobët i standardeve të mbrojtjes së mjedisit, me pasoja mbi zhvillimin e përshtatshëm urban, zgjerimin e turizmit, dhe mbrojtjen e shëndetit dhe për menaxhimin më të mirë të pyjeve dhe zonave të mbrojtura për të parandaluar degradimin mjedisor. Ekspozimi ndaj fatkeqësive të ndryshme, të mundshme natyrore në të dyja anët e zonës së programit, si: temperaturat ekstreme apo ndotja nga mbetjet urbane, përbën një mundësi bashkëpunimi në fushën e menaxhimit të fatkeqësive natyrore. Përpjekje të pakta të përbashkëta për menaxhimin dhe monitorimin e shfrytëzimit të pakontrolluar të burimeve natyrore në zonën e programit, me synim zbutjen e rreziqeve lidhur me ndryshimet klimatike. Ndërgjegjësim i ulët i palëve vendore të interesit rreth përdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, dhe potencialit të lartë ekzistues në pyje dhe energji të rinovueshme, për të përdorur me efikasitet dhe ekuilibër burime të ndryshme prodhimi në të dyja anët e zonës së programit; si dhe përmbushja e kërkesave të eko-turizmit. |

32 Palët nënshkruese të Deklaratës së Tiranës për protokolle të përbashkëta rajonale për të mbështetur rimëkëmbjen dhe rritjen e qëndrueshme të turizmit në Ballkanin Perëndimor 6, më 8 prill 2022, janë: Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, dhe përfaqësues të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Komisionit Evropian.

| 2 – PT 5: Nxitja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore e natyrore | Pasuria e burimeve natyrore për zhvillimin e turizmit si forca shtytëse kryesore ekonomike për të rritur mundësitë për mirëqenien dhe përparimin e banorëve në zonën e programit. Zhvillim ende i ulët i produkteve dhe destinacioneve të qëndrueshme për turistët, si dhe i promovimit dhe marketimit. Sektori mund të lidhë një shumëllojshmëri aktorësh vendorë dhe rajonalë në të dyja vendet, si dhe mund të krijojë sinergji me sektorë të tjerë (ushqime vendase, punime druri dhe artizanale, shërbime të Teknologjisë së Informacionit, etj.). Ndërgjegjësim i ulët rreth rëndësisë së ruajtjes së biodiversitetit dhe gjeodiversitetit, dhe të mjedisit të shëndetshëm dhe të pastër si parakushte për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Mungesë menaxhimi e zonave më të rëndësishme të mbrojtura natyrore, që mund të jenë me interes për zhvillimin e produkteve të turizmit të gjelbër. Mungesë e ofertave të përbashkëta turistike, që mund të rritin numrin e vizitorëve, qëndrimin në një vend më shumë se një ditë, si dhe mund të përmirësojnë sektorin e turizmit, punësimin dhe konkurrueshmërinë, duke integruar lloje të ndryshme turizmi, si ai kulturor apo gastronomik, me turizmin natyror, si dhe duke krijuar harta paketash turistike për të gjithë zonën e programit. Mungesë njohurish e popullatës rreth mundësive ekonomike në sektor. Pasiguria për shkak të pandemisë Covid-19, që mund të ndikojë ndjeshëm te vizitorët/turistët, sjell nevoja konkrete për metoda novatore që garantojnë sigurinë e vizitorëve. Mundësi zhvillimi në zona rurale dhe të thella, mund të krijohen çdo lloj turizmi që lidhet sportet malore (ski, ecje, pedalim, lundrim, etj.). Zona e programit është e pasur edhe në tradita të diversifikuara kuzhine dhe artizanati, çka mund të luajë një rol të rëndësishëm në promovimin dhe zhvillimin e mëtejshëm të turizmit. Popullatë relativisht e re dhe mundësi për angazhimin e sistemit arsimor në sipërmarrje turistike dhe për ofrimin e shërbimeve dhe produkteve cilësore dhe konkurruese. Mundësi për të krijuar produkte të integruara turistike duke përfshirë zonat liqenore (zonën e Kukësit) dhe ato malore. |
| --- | --- |

Alokimi financiar i fondeve të programit do të zhvillohet si vijon:

| Nxitja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore e natyrore (PT5) | 45% |
| --- | --- |
| Asistencë teknike | 10% |

Përafërsisht 45% e fondeve të IPA III do të alokohen për prioritetin tematik 2: Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve. Pritet që prioriteti tematik 2: “Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve”, të ketë ndikim mbi përmirësimin e mjedisit dhe natyrës, mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore, si dhe përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore. Krahas disa veprimeve që janë evidentuar tanimë, veprimtaritë do të kërkojnë investime në përshtatjen ndaj ndryshimeve klimatike dhe masat për menaxhimin e rrezikut, duke përfshirë, nëse është e mundur, edhe investime në pajisje dhe infrastrukturë të vogël.

Përafërsisht 45% do të alokohet për Prioritetin Tematik 5: Nxitja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore, në sajë të potencialit të madh për mobilizimin e aktorëve vendorë në zonën e programit dhe interesit të lartë për këtë temë në bashkëpunimet e mëparshme në suazën e IPA BNK, për zhvillimin dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm në zonën ndërkufitare, duke mbështetur produkte/shërbime të reja dhe të përmirësuara, si dhe duke integruar më mirë trashëgiminë kulturore dhe natyrore në ofertën turistike.

Të dyja PT-të janë të një rëndësie madhore dhe përshtaten shumë mirë me zonën e Programit, sikundër është vënë në dukje nga institucionet dhe palët e interesit që morën pjesë në procesin e programimit. Nëpërmjet shpërndarjes së barabartë të fondeve, do të mundësohet zbatimi i veprimeve në të dy sektorët me një shkallë të përshtatshme financimi, duke garantuar sinergji me projektet e financuara nga programi IPA II. Tipologjia e veprimeve/aktiviteteve të parashikuara në këtë Dokument Programimi për të dyja PT-të dikton financim të ekuilibruar, çka do të mundësojë zbatim me ndikim të prekshëm në Mjedis dhe Turizëm.

Asistenca Teknike (AT) synon të garantojë menaxhimin e efektshëm, efikas dhe llogaridhënës të Programit Ndërkufitar. Alokimi financiar drejt këtij Prioriteti është 10% e buxhetit të Programit.

## Përshkrimi i prioriteteve të programit

Kuadri i Programimit të IPA III përmban treguesit e mëposhtëm për objektivat strategjike të IPA III BNK, të cilat janë të përbashkëta për të gjitha programet IPA III BNK:

## Tabela 3.2 Treguesit e Kuadrit të Programimit IPA III

| Objektivat strategjike të IPA III për BNK | TREGUESI | Vlera e kufirit bazë 33 (2021) | Synimi (2030) |
| --- | --- | --- | --- |
| Pajtimi, krijimi i besimit dhe i marrëdhënieve të mira fqinjësore | Numri i organizatave të shoqërisë civile që marrin pjesë në rrjetet/partneritetet e formuara ndërkufitare, të kategorizuara sipas llojit të organizatës (duke përmendur veçanërisht shoqatat e gruas) | 360 | 550 |
|  | Numri i organizatave të përfshira drejtpërdrejt në zbatimin e projekteve, të kategorizuara sipas llojit të organizatës (duke përmendur veçanërisht shoqatat e gruas) | 114 | 300 |

33 Vlerat në tabelë kanë përmasa rajonale. Për këtë arsye, vlerat e kufirit bazë dhe synimet janë vlera kumulative për të gjithë Ballkanin Perëndimor dhe çdo program synon të kontribuojë në arritjen e këtyre vlerave, si rrjedhojë e përpjekjeve të përbashkëta. Burimi i të gjithë treguesve do të jetë sistemi rajonal i monitorimit.

| Objektivat strategjike të IPA III për BNK | TREGUESI | Vlera e kufirit bazë 33 (2021) | Synimi (2030) |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhvillimi ekonomik, social dhe territorial i zonave kufitare | Numri i vendeve të reja të punës që janë hapur në sajë të aktiviteteve të programit, të kategorizuara sipas gjinisë dhe moshës së punonjësve të rinj | 133 | 200 |
|  | Numri i bizneseve të reja, të kategorizuara sipas gjinisë dhe moshës së pronarit | 10 | 20 |
| Ngritja e kapaciteteve të institucioneve në të gjitha nivelet | Numri i organizatave/institucioneve me kapaciteteve të rritura, të kategorizuara sipas llojit të organizatës (duke përmendur veçanërisht shoqatat e gruas) | 97 | 200 |

Përfituesit e programit do të raportojnë për këta tregues në çdo raport vjetor zbatimi. Të dhënat për përllogaritjen e vlerave të treguesve do të mblidhen nga projektet e zbatuara sipas prioriteteve të përzgjedhura tematike. Sistemi rajonal i monitorimit do t’i ndihmojë në përmbushjen e kësaj detyre me të dhënat e nevojshme.

## Pasqyrë e strategjisë së programit

Objektivat e IPA III BNK Shqipëri – Kosovë 2021 – 2027 janë promovimi i marrëdhënieve të mira fqinjësore, nxitja e integrimit në BE, si dhe forcimi i zhvillimit ekonomik gjithëpërfshirës nga pikëpamja mjedisore dhe sociale në zonën përfituese. Krahas kësaj, Programi Ndërkufitar do të ndihmojë në krijimin dhe forcimin e kapaciteteve të institucioneve vendore, rajonale dhe kombëtare në zonën përfituese për të menaxhuar dhe për të përfituar nga programet e BE-së në të ardhmen.

Në përgjithësi, vizioni i IPA III BNK Shqipëri – Kosovë 2021-2027 është të promovojë bashkëpunimin ndërmjet autoriteteve kombëtare, rajonale dhe vendore, shoqatave, OJF-ve, dhe ndërmarrjeve që ushtrojnë aktivitetin e tyre në zonën përfituese, me qëllim krijimin e një rajoni të qëndrueshëm, bashkëpunues, dhe miqësor ndaj mjedisit që çon përpara potencialin e tij turistik dhe konkurrues. Programi Shqipëri – Kosovë BNK do të kontribuojë në mbrojtjen e mjedisit dhe biodiversitetit, si dhe në menaxhimin e fatkeqësive. Do të nxisë turizmin natyror dhe atë të trashëgimisë kulturore, si dhe do të mbështetë rritjen e konkurrueshmërisë dhe zhvillimin e NMVM-ve në sektorin e mjedisit dhe turizmit.

Ecuria drejt arritjes së këtyre objektivave do të matet nga: i) numri i organizatave që marrin pjesë në rrjete dhe partneritete ndërkufitare; ii) numri i projekteve që zbatohen bashkërisht nga partnerët ndërkufitarë; iii) numri i organizatave të përfshira drejtpërdrejt në zbatimin e projekteve në kuadër të Programit BNK; dhe iv) numri i vendeve të punës që janë hapur në sajë të aktiviteteve të Programit.

Grupimet Tematike në vijim: GT2: Efikasitet i gjelbër dhe i përmirësuar i burimeve, dhe GT4: Mjedis dhe konkurrueshmëri e përmirësuar e biznesit, si dhe Prioritetet Tematike në vijim: PT2: Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve; PT5: Nxitja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore e natyrore, janë përzgjedhur pas diskutimeve dhe konsultimeve publike me anëtarët e TFP-së dhe të gjitha palëve përkatëse të interesit në nivel rajonal dhe vendor.

## – Prioriteti Tematik 2:

Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve

Zona e programit është jashtëzakonisht e pasur në burime mjedisore dhe biodiversitet. Karakterizohet nga një biodiversitet i jashtëzakonshëm dhe zona të ndryshme klimaterike, duke përfshirë një shumëllojshmëri peizazhesh me maja të larta, kodra, fusha, liqene, lumenj, dhe vijë bregdetare përgjatë Mesdheut. Mbrojtja e këtyre pasurive nga efektet e ndryshimeve klimatike dhe fatkeqësitë e çdo lloji, si dhe valorizimi i drejtë për përdorimin e tyre janë disa nga pikat kyçe të zhvillimit të qëndrueshëm. Monitorimi i rregullt luan një rol kryesor në garantimin e mbrojtjes, promovimit, dhe përdorimit më të mirë të burimeve mjedisore dhe biodiversitetit. Me qëllim zbutjen e fatkeqësive natyrore dhe atyre të shkaktuara nga njeriu, është e rëndësishme që të rriten kapacitetet përkatëse dhe gatishmëria e autoriteteve vendore ndërkufitare. Krahas kësaj, sikundër është vërtetuar në mbarë Evropën, problemet mjedisore ofrojnë shumë mundësi bashkëpunimi ndërkufitar, pasi janë të përbashkëta dhe metodologjia e zgjidhjes së tyre kërkon ndërhyrjen e palëve të ndryshme të interesit në një zonë gjeografike që ndahet midis dy përfituesve. Gjithashtu, shumë veprimtari që do të ndërmerren në kuadër të këtij prioriteti do të ndikojnë në ruajtjen dhe rigjallërimin e trashëgimisë kulturore, e cila nëse përdoret me parametra të qëndrueshëm, mund të sjellë mundësi të shkëlqyera për zhvillimin e biznesit, sidomos në sektorin e turizmit, duke zbutur varfërinë dhe papunësinë në zonat rurale.

## – Prioriteti Tematik 5:

Nxitja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore dhe natyrore

Turizmi është një mundësi që vendndodhjet më pak të zhvilluara në zonën përfituese të kapin ritmin e vendndodhjeve më të zhvilluara sa i takon punësimit dhe hapjes së vendeve të punës, si dhe kontribuimit në investime vendore dhe rajonale.

Ky prioritet tematik do të promovojë nismat dhe veprimet e përbashkëta ndërkufitare, që synojnë valorizimin e turizmit, trashëgimisë kulturore e natyrore, si dhe promovimin e zhvillimit ekonomik në zonë. Është tejet e rëndësishme që programi ta synojë këtë prioritet, sepse teksa turizmi ka dhënë një kontribut të madh në rritjen e zonës, pjesa dërrmuese e tregut rajonal të turizmit tregon një potencial të pashfrytëzuar. Shpalosja e këtij potenciali do të mundësojë rritje ekonomike domethënëse në të dyja anët e kufirit, duke promovuar turizmin ekologjik dhe të qëndrueshëm.

Zona e programit ofron një sërë veçorish vendase që janë të përshtatshme për aktivitete turistike, si: natyra e mrekullueshme, peizazhet mahnitëse, folklori tradicional, si dhe disa pika kulturore dhe historike. Ka një potencial të madh turizmi mbështetur në trashëgiminë natyrore (p.sh. shumëllojshmëria e peizazheve, duke përfshirë gjeodiversitetin (liqene, kanione, lugina lumore, këneta, kullota, etj.), si dhe biodiversitetin e pasur me specie të ndryshme endemike), krahas trashëgimisë kulturore të prekshme dhe të paprekshme (të gjallë) (xhamitë, kishat, dhe pika të tjera historike). Veç kësaj, partneriteti i mundshëm midis fermave mjedisore dhe agro-bizneseve me ofruesit turistikë të shërbimeve/produkteve turistike padyshim do të promovojë turizmin e qëndrueshëm në të gjithë zonën ndërkufitare.

Kjo do të kontribuojë në rritje të mëtejshme dhe përmirësimin e standardeve të jetesës, duke ofruar mundësi për partneritete më të gjera dhe shkëmbime interesash të përbashkëta përtej kufirit, me qëllim zhvillimin e turizmit dhe valorizimin e trashëgimisë kulturore të zonës. Veprimet priten të përmirësojnë cilësinë e shërbimeve dhe produkteve.

### Tabela 3.3 Pasqyrë e logjikës së ndërhyrjes për Prioritetin Tematik 2

| 1 - GT2 Efikasitet i gjelbër dhe i përmirësuar i burimeve |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT 2: Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve |  |  | Treguesi | Vlerae kufirit bazë në vitin 2021 | Vlera e synuar në vitin 2030 | Burimi i të dhënave |
| Objektiv specifik/ Rezultate | Rezultate/ Produkte | Lloji i aktivitetit/veprimeve | Ndikimi - % e zonës së programit që përfiton nga përforcimi i standardeve të mbrojtjes së mjedisit, promovimi dhe përdorimi më i mirë i burimeve mjedisore dhe biodiversitetit. - % e popullatës në zonën përfituese që bëhet pjesë e masave mbrojtëse që mbështeten nga programi | 0% 0% | 35% 50% | Të dhëna kombëtare dhe vendore |
| 1.1. Valorizimi, mbrojtja, dhe ruajtja e burimeve mjedisore në territorin ndërkufitar | 1.1.1. Rritet kapaciteti i rajonit ndërkufitar për të mbrojtur mjedisin dhe për të promovuar biodiversitetin. | - Aktivitete të përbashkëta ndërgjegjësuese dhe trajnuese për shoqatat e biznesit, NMVM-të, dhe autoritetet vendore për miratimin e parimeve dhe praktikave më të mira të ekonomisë së gjelbër dhe cirkulare; - Mbështetje për identifikimin dhe prezantimin e praktikave mjedisore, që zbatohen në produkte dhe shërbime cilësore (të cilat mundësojnë akses në tregje ndërkombëtare dhe më të mëdha); - Trajnim i shoqatave të fermerëve për prodhimin e qëndrueshëm të ushqimeve dhe promovimin e kultivimit organik; - Mbështetje për rrjetëzimin e NMVM-ve dhe fermerëve, me qëllim përmirësimin e tregut ndërkufitar për produkte dhe shërbime vendase; - Evidentim i mundësive dhe promovim i ekonomisë cirkulare përmes rrjetëzimit të NMVM-ve dhe fermerëve; - Trajnim dhe edukim i përbashkët rreth përdorimit inteligjent të instrumenteve të TIK-ut nga NMVM-të, duke mundësuar ndërveprimin e tyre dixhital, pakësimin e dokumentacionit, si dhe rritjen e NVM-ve; - Mbështetje dhe promovim i shërbimeve elektronike të bizneseve dhe marketimit, me qëllim ndërkombëtarizimin. | Rezultati - Zona e mbuluar nga masat e përbashkëta të menaxhimit për mbrojtjen e mjedisit (km2); | 0% | 35% | Të dhëna dhe raporte nga projekte Të dhëna dhe raporte nga bashki Botime të INSTAT-it; Botime të KAS-it; |
|  |  |  | - Numri i institucioneve dhe organizatave, të cilave u janë rritur kapacitetet | 24 | 49 |  |
|  |  |  | - Përqindja e popullatës (kategorizuar sipas gjinisë dhe moshës), që është ndërgjegjësuar rreth mbrojtjes së burimeve mjedisore dhe biodiversitetit. | 11.74 % | 30% |  |
|  |  |  | Produkti -Numri i personave (kategorizuar sipas gjinisë dhe moshës) që marrin pjesë drejtpërdrejt në aktivitete ndërgjegjësuese; | 0 | 1000 |  |
|  |  |  | - Numri i NMVM-ve që angazhohen në aktivitete ekonomike miqësore ndaj mjedisit; | 0 | 50 |  |
|  |  |  | - Numri i partneriteteve ndërsektoriale (OSHC, operatorë privatë dhe qeveri vendore) në menaxhimin e burimeve dhe biodiversitetit; | 0 | 3 |  |
|  |  |  | - Numri i strategjive, planeve dhe studimeve të përbashkëta për të mbrojtur dhe për të promovuar zhvillimin e burimeve mjedisore dhe biodiversitetit; | 0 | 3 |  |
|  |  |  | - Sipërfaqja e mbuluar nga aktivitete të përbashkëta monitorimi nga rrjetet e OJF-ve dhe qeveria vendore në zonën ndërkufitare | 0% | 30% |  |
|  |  |  | - Numri i veprimeve të pastrimit të zonës. | 0 | 10 |  |

| 1 - GT2 Efikasitet i gjelbër dhe i përmirësuar i burimeve |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT 2: Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve |  |  | Treguesi | Vlera e kufirit bazë në vitin 2021 | Vlera e synuar në vitin 2030 | Burimi i të dhënave |
|  | 1.1.2. Rajoni ndërkufitar mund t’u përgjigjet me efektshmëri fatkeqësive natyrore dhe atyre të shkaktuara nga njeriu. | - Gjenerim njohurish rreth rreziqeve aktuale dhe të ardhshme (duke përfshirë rreziqet që lidhen me ndryshimet klimatike), që mbështetin parashikimin e rreziqeve të shumëfishta dhe mundësojnë studime dhe udhëzues të një niveli të lartë - Projektim dhe zbatim i sistemeve të paralajmërimit të hershëm dhe shkëmbim komunikimi - Angazhim i politikëbërësve dhe palëve kyçe të interesit, që mund të jenë prekur nga ndryshimet klimatike dhe rreziqe të tjera të ngutshme, në planifikimin e masave të përshtatshme të përgjigjes ose zhvillimin e informuar nga rreziku (p.sh përfshirjen e ndryshimeve klimatike në plane të ardhshme urbane në vend të hartimit të planeve të veçuara rreth përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike) - Ngritja e rrjeteve të përbashkëta ndërsektoriale për të ndërgjegjësuar rreth mjedisit, ndryshimeve klimatike, dhe menaxhimit të fatkeqësive - Investime në pajisje për parandalimin, gatishmërinë, shpëtimin dhe rimëkëmbjen, duke përfshirë zgjidhjet e TIK-ut, përmirësimin e teknologjisë dhe trajnimin rreth përdorimit të pajisjeve - Investime të vogla në reduktimin ose zbutjen e rreziqeve ndërkufitare për të përmirësuar sigurinë e popullatës vendase dhe për të garantuar mbrojtjen e mjedisit - Zgjidhje praktike për përmirësimin e aftësisë rimëkëmbëse të infrastrukturës kritike dhe sistemeve ndaj rreziqeve dhe risqeve të mundshme, që mund të prekin funksionalitetin e tyre - Zhvillim dhe zbatim i sistemeve për reduktimin e riskut nga fatkeqësitë, protokolleve të shpëtimit dhe/ose procedurave operacionale (duke specifikuar kush, çfarë, kur, si, dhe me kë), mbështetur në nismat e nivelit të lartë për reduktimin e riskut nga fatkeqësitë - Aktivitete të përbashkëta për trajnimin dhe ngritjen e kapaciteteve të institucioneve vendore që janë përfshirë në zbutjen e fatkeqësive natyrore dhe atyre të shkaktuara | Rezultati - Numri i shërbimeve të emergjencës nga të dyja anët e kufirit me kapacitete të ngritura përmes nismave të përbashkëta; - Përqindja e zonës së synuar që parashikohet në strategjitë për zbutjen e rreziqeve natyrore dhe të atyre të shkaktuara nga njeriu; | 0 0% | 5 50% | Të dhëna dhe raporte nga projekte Të dhëna dhe raporte nga bashki Botime të INSTAT-it; Botime të KAS-it; |
|  |  |  | Produkti - Numri i aktiviteteve të advokacisë për zbutjen e fatkeqësive natyrore dhe atyre të shkaktuara nga njeriu; | 0 | 5 |  |
|  |  |  | Numri i projekteve për të adresuar rreziqe natyrore dhe/ose rreziqe të shkaktuara nga njeriu në pikat e cenueshme që janë identifikuar në zonën përfituese; | 0 | 3 |  |
|  |  |  | Numri i rrjeteve të ngritura ndërsektoriale, që përqendrohen te ndryshimet mjedisore dhe klimatike, si dhe te menaxhimi i fatkeqësive; | 0 | 3 |  |
|  |  |  | - Numri i OSHC-ve që marrin pjesë në rrjete të përbashkëta që lidhen me ndryshimet klimatike dhe menaxhimin e fatkeqësive në zonën përfituese; | 0 | 3 |  |
|  |  |  | Numri i strategjive, planeve të veprimit, që janë miratuar për parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve të shkaktuara nga njeriu dhe fatkeqësive natyrore; | 0 | 7 |  |
|  |  |  | - Numri i personave (kategorizuar sipas gjinisë dhe moshës) me kompetenca të përmirësuara në lidhje me gatishmërinë ndaj emergjencave, menaxhimin e rreziqeve, si dhe veprimet përshtatëse; | 0 | 90 |  |
|  |  |  | - Numri i bashkive që kanë miratuar strategji të përbashkëta për reduktimin e riskut nga fatkeqësitë dhe vlerësimin e riskut nga fatkeqësitë; | 0 | 12 |  |
|  |  |  | - Numri i bashkive ose njësive të qeverisjes vendore, që kanë miratuar planet e emergjencave civile përmes nismave të përbashkëta. | 0 | 10 |  |

| 1 - GT2 Efikasitet i gjelbër dhe i përmirësuar i burimeve |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT 2: Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve |  |  | Treguesi | Vlera kufirit bazë në vitin 2021 | Vlera e synuar në vitin 2030 | Burimi i të dhënave |
|  |  | nga njeriu në zonat ndërkufitare - Partneritete të përbashkëta publike – private për angazhim në mikro-projekte për të zbutur rreziqet natyrore dhe ato të shkaktuara nga njeriu në zona të cenueshme - Përgatitje e strategjive dhe planeve të veprimit për parandalimin dhe zbutjen e rreziqeve të shkaktuara nga njeriu dhe atyre natyrore - Zhvillim i kuadrove për bashkëpunim ndërkufitar dhe grupim i burimeve të disponueshme për mbrojtje civile dhe përgjigje ndaj fatkeqësive, në rastet kur sjell përfitime për të dyja palët. | Numri i familjeve/fermave dhe organizatave të tjera që përfitojnë nga infrastruktura e përmirësuar | 0 | 50 |  |

| Grupet e synuara: - Popullata në zonën përfituese - Stafi i autoriteteve vendore dhe rajonale - Shoqatat e qeverive vendore - OSHC-të, si: organizatat rinore dhe organizatat e grave - Agjencitë e Zhvillimit Rajonal - Organizatat e edukimit dhe trajnimit - Autoritetet qendrore (drejtoritë rajonale nga ML-të dhe agjencitë që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në zonën përfituese) - Subjektet ligjore që menaxhojnë parqet natyrore dhe zona të tjera të mbrojtura - Të rinjtë dhe studentët - Shërbimet e mbrojtjes civile - Operatorët e bizneseve në fushat e mjedisit dhe bujqësisë (fermerët) - Shoqëritë e shërbimeve publike | Përfituesit kryesorë: - Autoritetet vendore dhe rajonale - Subjektet ligjore që menaxhohen nga autoritetet vendore, përgjegjëse për menaxhimin e ujit, shërbimet e zjarrit/emergjencave, ose menaxhimin e parqeve natyrore - Shoqatat e bashkive - Organizatat që mbështetin bizneset vendase - Ministritë, agjencitë dhe institucionet e përfshira në politikat mjedisore - OSHC-të - Operatorët e bizneseve në fushën e bujqësisë, etj. - Qendrat e edukimit, trajnimit, dhe kërkimit |
| --- | --- |

Tabela 3.4 Pasqyrë e logjikës së ndërhyrjes për Prioritetin Tematik 5

| 2 – GT4: Mjedis dhe konkurrueshmëri e përmirësuar e biznesit |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT5: Turizmi dhe trashëgimia kulturore dhe natyrore |  |  | Treguesi | Vlera e kufirit bazë në vitin 2021 | Vlera e synuar në vitin 2030 | Burimi i të dhënave |
| Objektiv specifik/ Rezultate | Rezultate/ Produkte | Lloji i aktivitetit | Ndikimi - Numri i organizatave që marrin pjesë në projekte të turizmit natyror dhe kulturor, që zbatohen bashkërisht nga partnerë ndërkufitarë - Numri i vendeve të reja të punës që janë hapur në sajë të aktiviteteve të programit, me qëllim promovimin e aktiviteteve të turizmit të qëndrueshëm në zonën ndërkufitare | 0 në vitin 2021 133 në vitin 2021 | 50 në vitin 2030 333 në vitin 2030 | Të dhëna kombëtare dhe vendore |
| 2.1. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm natyror dhe kulturor kontribuon në zhvillimin e mëtejshëm ekonomik ndërkufitar | 2.1.1. Zhvillohen dhe përmirësohen infrastruktura, shërbimet dhe produktet e reja turistike, ekologjike, cilësore, dhe të integruara ndërkufitare | - Aktivitete të përbashkëta ndërgjegjësuese dhe trajnuese për shoqatat e biznesit, NMVM-të, dhe autoritetet vendore për miratimin e parimeve dhe praktikave më të mira të ekonomisë së gjelbër dhe cirkulare, si plotësuese e turizmit të qëndrueshëm ekologjik, natyror dhe kulturor; - Promovim/mbështetje e përbashkët e lidhjeve/partneriteteve midis fermave dhe agrobizneseve ekologjike me ofrues të shërbimeve turistike për të promovuar turizmin e qëndrueshëm në zonën ndërkufitare; - Identifikim i mundësive dhe promovim i ekonomisë cirkulare përmes rrjetëzimit të NMVM-ve dhe fermerëve në mbështetje të aktiviteteve turistike; - Trajnim dhe edukim i përbashkët rreth përdorimit inteligjent të instrumenteve të TIK-ut nga NMVM-të, duke mundësuar ndërveprimin e tyre dixhital, pakësimin e dokumentacionit, si dhe rritjen e NVM-ve në sektorin e turizmit dhe sektorët e tjerë përkatës; - Mbështetje dhe promovim i shërbimeve elektronike të bizneseve dhe marketimit, me qëllim ndërkombëtarizimin | Rezultati - % e turistëve që përdorin produkte dhe shërbime të reja dhe të përmirësuara34 - % e ofertave turistike (produkte dhe shërbime) që gjenerohen nga programi ndërkufitar, miratuar nga operatorët turistikë në zonën përfituese | 0% 16.67% | 80% 80% | INSTAT KAS Raporte të Zhvillimit Rajonal; Raporte statistikore të bashkive; Raporte të të dhënave të projekteve Raporte monitorimi të SPT-së. |
|  |  |  | Produkti - Numri i personave (kategorizuar sipas gjinisë dhe moshës) nga autoritetet vendore dhe operatorët privatë, që kanë kapacitete të rritura rreth turizmit të qëndrueshëm ekologjik | 0 | 150 |  |
|  |  |  | - Numri i produkteve dhe shërbimeve të reja, të përbashkëta të turizmit ndërkufitar | 6 | 30 |  |
|  |  |  | - Numri i operatorëve turistikë që marrin pjesë në rrjetet e turizmit ndërkufitar, mbështetur nga programi | 0 | 50 |  |
|  |  |  | - Numri i mjeteve të reja dixhitale (hartëzimi, faqet e internetit) për të promovuar turizmin e përbashkët ndërkufitar | 1 | 10 |  |
|  |  |  | - Numri i platformave të përbashkëta dixhitale ndërkufitare (rezervime përmes internetit) | 0 | 10 |  |

34 Sipas terminologjisë së UNWTO, produktet përfshijnë edhe shërbimet: “Shërbimet janë rrjedhojë e një aktiviteti prodhimi, që ndryshon kushtet e njësive konsumuese, ose lehtëson shkëmbimin e produkteve ose aktiveve financiare. Nuk mund të tregtohen ndaraz nga prodhimi i tyre. Me të përfunduar procesi i prodhimit, duhet t’i ofrohen konsumatorit (SNA 2008, 6.17).”

https://www.unwto.org/glossary-tourism-terms

|  |  | e ofertave turistike | - Numri i personave me kapacitete të rritura (kategorizuar sipas gjinisë dhe moshës) rreth aftësive të reja sipërmarrëse në sektorin e turizmit, si dhe teknikat e marketimit dhe promovimit | 0 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1.2 Promovohen dhe zhvillohen më mirë zonat e trashëgimisë natyrore dhe kulturore | - Mbështetje e nismave dhe veprimeve të përbashkëta për të zhvilluar produkte dhe shërbime turistike cilësore të përbashkëta, me identitet të qartë vendas ndërkufitar (natyrë, trashëgimi, kuzhinë); - Promovim i përbashkët i veprimtarive kulturore dhe zonave të trashëgimisë në zonën e programit nga autoritetet vendore, ofruesit e shërbimeve turistike, si dhe OJF-të; - Mbështetje dhe promovim i investimeve të përbashkëta të vogla në zonat e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, me qëllim rimëkëmbjen dhe promovimin e standardeve të turizmit të qëndrueshëm ekologjik në zonën ndërkufitare; | Rezultati Numri i zonave dhe godinave historike, që janë hapur së fundmi për vizita publike. Numri i itinerareve të reja tematike | 0 0 | 5 3 |  |
|  |  |  | Produkti Numri i zonave turistike të trashëgimisë kulturore, që promovohen dhe përmirësohen falë aktiviteteve të programit. Numri i vizitorëve të mbështetur në zonat e trashëgimisë kulturore. Numri i zonave turistike të trashëgimisë kulturore, që janë zhvilluar në treg falë aktiviteteve të programit | 0 0 0 | 20 2.000 20 |  |

| Grupet e synuara: - Popullata në zonën përfituese - Stafi i autoriteteve vendore dhe rajonale - Shoqatat e qeverive vendore - OSHC-të, si: organizatat rinore dhe organizatat e grave - Agjencitë e Zhvillimit Rajonal - Organizatat e edukimit dhe trajnimit - Autoritetet qendrore (drejtoritë rajonale nga ML-të dhe agjencitë që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në zonën përfituese) - Subjektet përgjegjëse për turizmin dhe trashëgimisë kulturore - Të rinjtë dhe studentët - Operatorët e bizneseve në fushat e turizmit dhe bujqësisë (fermerët) - Shoqëritë e shërbimeve publike | Përfituesit kryesorë: - Autoritetet vendore dhe rajonale - Subjektet ligjore që menaxhohen nga autoritetet vendore, përgjegjës për zonat turistike dhe të trashëgimisë kulturore - Shoqatat e bashkive - Organizatat që mbështetin bizneset vendase - Ministritë, agjencitë dhe institucionet e përfshira në politikat mjedisore - OSHC-të - Operatorët e bizneseve në fushën e bujqësisë, etj. - Qendrat e edukimit, trajnimit, dhe kërkimit |
| --- | --- |

## – Prioriteti Tematik 0: Asistenca Teknike

Asistenca Teknike (AT) synon garantimin e menaxhimit të efektshëm, efikas dhe llogaridhënës të Programit Ndërkufitar.

## Objektivi specifik i Asistencës Teknike është i dyfishtë:

  - Garantimi i zbatimit të efektshëm, efikas, transparent dhe në kohën e duhur të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar; dhe

  - Ndërgjegjësimi rreth programit te komunitetet kombëtare, rajonale dhe vendore, dhe, në përgjithësi, te popullata e zonës përfituese të programit.

Krahas kësaj, mbështet aktivitetet ndërgjegjësuese në nivelin e përfituesve, me qëllim informimin e qytetarëve në të dyja zonat përfituese të IPA III. Kjo asistencë do të përforcojë edhe kapacitetet administrative të autoriteteve dhe përfituesve që zbatojnë programin, duke synuar përkatësinë dhe përshtatshmërinë e rezultateve të programit dhe projekteve.

Alokimi i asistencës teknike do të përdoret për të mbështetur punën e Strukturave kombëtare BNK (OS) dhe punën e Komisionit të Përbashkët të Monitorimit (KPM), me qëllim garantimin e ngritjes, zbatimit, monitorimit dhe vlerësimit efikas të programit, si dhe përdorimin optimal të burimeve. Kjo do të arrihet përmes ngritjes dhe operimit të Sekretariatit të Përbashkët Teknik (SPT), i cili do të ketë dy zyra, përkatësisht në Shqipëri dhe Kosovë. SPT-ja do të jetë përgjegjës për mbështetjen e përditshme të drejtuesve të programit, si dhe do t’u raportojë SO-ve dhe KPM-së.

## Rezultatet e pritshme:

- Përmirësimi i kapaciteteve teknike dhe administrative të Strukturave të Përbashkëta të Menaxhimit rreth menaxhimit dhe zbatimit të programit;

- Ngritja e kapaciteteve të aplikantëve të mundshëm dhe grantmarrësve, duke vënë në pah rritjen e pjesëmarrjes së autoriteteve rajonale dhe vendore në veprimtaritë e BNK-së;

- Garantimi i vizibilitetit dhe reklamimit të programit BNK.

Grupet e synuara dhe përfituesit fundorë (listë joshteruese)

  - Autoritetet vendore

  - Strukturat menaxhuese të programit

  - Aplikantë të mundshëm

  - Grantmarrës

  - Përfituesit fundorë të projektit

  - Publiku i gjerë

## Përfituesit kryesorë:

- Strukturat BNK

- Komisioni i Përbashkët i Monitorimit

- Task Forca e Përbashkët

- Sekretariati i Përbashkët Teknik

- Autoritetet Vendore

Tabela 3.5 Pasqyrë e logjikës së ndërhyrjes për Prioritetin e Asistencës Teknike

| 3 - PT 0: Asistenca Teknike |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asistenca Teknike |  |  | Tregues | Vlerae kufirit bazë në vitin 2021 | Vlera e synuar në vitin 2030 | Burimi i të dhënave |
| Objektiv specifik/ Rezultate | Rezultate / Produkte | Lloji i aktivitetit/ veprimit (shembuj) | Ndikimi |  |  |  |
|  |  |  | Përqindja e fondeve të disponueshme në program, që janë kontraktuar | 47% | 100% | AIR, Sistemi i monitorimit, Raporte të Ndërmjetme dhe Përfundimtare, |
| 3 - PT 0: Asistenca Teknike |  |  |  |  |  |  |
| Asistenca Teknike |  |  | Tregues | Vlera e kufirit bazë në vitin 2021 | Vlera e synuar në vitin 2030 | Burimi i të dhënave |
|  |  |  |  |  |  | Raporte vlerësimi |
| 0.1. Garantimi i zbatimit të efektshëm, efikas, transparent dhe në kohën e duhur të Programit të Bashkëpunimit Ndërkufitar | 0.1.1 Përmirësohen kapacitet teknike dhe administrative të Strukturave të Përbashkëta të Menaxhimit për menaxhimin dhe zbatimin e programit | - Drejtuesit e Sekretariatit të Përbashkët Teknik dhe Zyrës së tij Mbështetëse (Antenë) - Organizimi i takimeve të KPM-së dhe SO-ve - Mbështetja e punës së Task Forcës së Përbashkët përgjegjëse për përgatitjen e ciklit të programit 2028- 2034 - Monitorimi i zbatimit të projektit dhe programit, duke përfshirë kontributin në sistemin e monitorimit dhe raportimin përkatës - Organizimi i aktiviteteve të vlerësimit, analizave, anketave, dhe/ose studimeve paraprake | Rezultati |  |  |  |
|  |  |  | Përqindja e vendimeve të KPM-së, TFP-së, dhe SO-ve, që janë zbatuar në kohën e duhur (sikundër përshkruhet në procesverbalet e takimeve) | 90% | 90% | AIR, MoM, Sistem monitorimi, procedura me shkrim, projekt-dokumente |
|  |  |  | Përqindja e projekteve të mbuluara nga misionet monitoruese | 100% | 100% | AIR, Raportet e projektit, sistem monitorimi |
|  |  |  | Produkti |  |  |  |
|  |  |  | Numri i veprimtarive të organizuara në lidhje me menaxhimin e programit | 6 | 60 | AIR, Sistem monitorimi, Plani i Vizibilitetit dhe Komunikimit të Programit, raporte vlerësimi |
|  |  |  | Numri i misioneve të monitorimit të projektit të zbatuara | 6 | 50 | AIR, Raporte për projektet, sistem monitorimi |
|  | 0.1.2. Ngrihen kapacitetet e aplikantëve të mundshëm dhe grantmarrësve, duke vënë në pah rritjen e pjesëmarrjes së autoriteteve rajonale dhe vendore në veprimtaritë e BNK-së | - Organizimi i veprimtarive, takimeve, seancave trajnuese, tureve studimore, ose vizitave të shkëmbimit, për të mësuar nga praktikat më të mira të nismave të tjera të zhvillimit territorial - Përgatitja e manuale/udhëzimeve të brendshme dhe/ose të jashtme - Asistencë për aplikantët e mundshëm në partneritet dhe zhvillimin e projektit | Rezultati |  |  |  |
|  |  |  | Përqindja mesatare e aplikantëve të mundshëm, aplikantët, grantmarrësve, dhe grupeve të tjera të synuara, që janë të kënaqur me mbështetjen në zbatimin e programit | 90% | 60% | AIR, Raporte projekti, sistem monitorimi |
|  |  |  | Produkti |  |  |  |
|  |  |  | Numri i veprimtarive për ngritjen e kapaciteteve | 8 | 65 | AIR, Raporte projekti, |
| 3 - PT 0: Asistenca Teknike |  |  |  |  |  |  |
| Asistenca Teknike |  |  | Tregues | Vlera e kufirit bazë në vitin 2021 | Vlera e synuar në vitin 2030 | Burimi i të dhënave |
|  |  | (forume për kërkimin e partnerëve, etj.) - Këshilla për grantmarrësit rreth çështjeve të zbatimit të projektit - Organizimi i seancave trajnuese/mbështetjes praktike për autoritetet vendore se si të përfitojnë nga fondet e BE-së dhe si të përgatisin propozime cilësore; | të aplikantëve të mundshëm, grantmarrësve, dhe punonjësve të strukturave të programit (kategorizuar sipas llojit të organizatës) |  |  | Sistem monitorimi, procesverbale të veprimtarive, dhe raporte të tjera |
|  |  |  | Numri i manualeve ose udhëzimeve të brendshme/jashtme | 0 | 3 | AIR dhe raporte të tjera |
|  |  |  | Numri i kërkesave të zgjidhura të grantmarrësve | 3 | 15 | AIR dhe raporte të tjera |
| 0.2. Ndërgjegjësimi rreth programit i komuniteteve kombëtare, rajonale dhe vendore, dhe, në përgjithësi, i popullatës në zonën përfituese të programit. | 0.1.3 Garantohet vizibiliteti i programit dhe rezultateve të tij | - Informimi dhe reklamimi, përfshirë përgatitjen, miratimin dhe rishikimin e rregullt të planit të vizibilitetit dhe komunikimit (ditë informuese, mësimet e nxjerra, studimet e rasteve më të mira, artikuj dhe deklarata për shtyp), veprimtari promovuese dhe artikuj të shtypur, zhvillimi i mjeteve të komunikimit, mirëmbajtje, përditësim dhe përmirësim i faqes zyrtare të programit, etj. | Rezultati |  |  |  |
|  |  |  | Numri i personave të arrirë përmes fushatave informuese/promovuese | 180 | 1500 | AIR dhe raporte të tjera |
|  |  |  | Produkti |  |  |  |
|  |  |  | Numri i fushatave informuese/promovuese të zhvilluara | 4 | 15 | AIR dhe raporte të tjera |
|  |  |  | Numri i veprimtarive të organizuara për promovim dhe vizibilitet | 2 | 10 | AIR dhe raporte të tjera |
|  |  |  | Numri i botimeve të prodhuara dhe të shpërndara | 8 | 16 | AIR dhe raporte të tjera, projekt-dokumente/studime/anketa |

## Çështjet horizontale dhe ndërsektoriale

Në përputhje me qasjen e përshkruar në Planin e Veprimit për Barazi Gjinore të BE-së, (GAP III) 2021-2025, IPA III BNK Shqipëri-Kosovë do të përfshijë barazinë gjinore dhe do të vazhdojë të sigurojë integritetin fizik dhe psikologjik të vajzave dhe grave, duke promovuar të drejtat ekonomike dhe sociale dhe duke forcuar zërin dhe pjesëmarrjen e vajzave dhe grave me veprime të synuara. Çështja e integrimit gjinor trajtohet kryesisht në grupimin e katërt tematik (Prioritetet tematike për zhvillimin e Biznesit dhe Turizmit), me qëllim fuqizimin e grave sipërmarrëse në turizëm dhe aktivitete të tjera biznesi në zonat urbane dhe rurale. Programi BNK do të stimulojë edhe punësimin e grupeve të cenueshme, si: të rinjtë, gratë, grupet e dizavantazhuara, dhe pakicat kombëtare, në veçanti romët, si dhe do të lidhet me idetë e projektit dhe nismat e bizneseve sociale.

Siç parashikohet në Udhëzimet për Zbatimin e Agjendës së Gjelbër në BP dhe në Planin Ekonomik dhe të Investimeve për BP-në, ky program do të sigurojë përputhje të plotë me tranzicionin e gjelbër, si një prioritet i BE-së për ndihmën e brendshme dhe të jashtme. Për këtë arsye, veprimtaritë e programit do të përfshijnë përdorimin efikas të burimeve duke kaluar në një ekonomi të pastër, cirkulare, si dhe në restaurimin e biodiversitetit dhe reduktimin e ndotjes.

## Integrimi i GT5

Programi do të rritë kapacitetet e autoriteteve vendore dhe rajonale për të trajtuar sfidat vendore në lidhje me promovimin e qeverisjes vendore dhe rajonale, dhe ngritjen e kapaciteteve planifikuese dhe administrative të autoriteteve vendore dhe rajonale si në zonën e programit në Shqipëri, ashtu edhe atë në Kosovë, në përputhje me GT5. Integrimi i këtij grupimi do të rritë dhe do të forcojë pjesëmarrjen e autoriteteve rajonale dhe vendore në BNK, dhe do të trajtohet në nivelin e veprimtarive të BNK-së, si dhe përmes aktiviteteve që do të zbatohen në kuadër të prioritetit të asistencës teknike.

Krahas kësaj, mbështetja e partneriteteve ndërmjet OSHC-ve dhe qeverive vendore, me qëllim garantimin e përgjegjësisë vendore dhe qëndrueshmërisë së veprimeve, është pjesë e programit në të gjitha ndërhyrjet e tij prioritare.

### Tabela 3.6 Pasqyrë e masave të propozuara gjatë zhvillimit të integrimit të Grupimit Tematik me qëllim që autoritetet vendore dhe rajonale të përballojnë sfidat vendore

| Në kuadër të prioritetit tematik “Asistenca Teknike” | - Ngritja e kapaciteteve ose artikulimi i kanaleve të veçanta për autoritetet rajonale dhe vendore, në mënyrë që të: - ofrohet trajnim për aplikantët e mundshëm rreth përgatitjes së aplikimeve të BNK-së dhe menaxhimit/zbatimit të projektit, - organizohen “klinika” për aplikimet jofituese, dhe - mundësohet ndihmë sipas vlerësimit të sipërpërmendur të nevojave (shih Pikën 1) - ofrohet ndihmë për aplikantët e mundshëm në partneritete dhe zhvillim projekti (forume për kërkimin e partnerëve, etj.) - organizohen seance trajnuese/mbështetje praktike për autoritetet vendore se si të përfitojnë nga fondet e BE-së dhe si të përgatisin propozime cilësore; Kjo duhet t'u mundësojë autoriteteve rajonale dhe vendore të përgatitin dhe/ose të marrin pjesë në aplikime cilësore me persona juridikë ose në partneritet me organizata të shoqërisë civile, si dhe të menaxhojnë me efikasitet projektet ku marrin pjesë. Mund të punësohet një ekspert me kohë të plotë për të ngritur kapacitetet e autoriteteve rajonale dhe vendore përtej kufirit, duke përgatitur dhe zbatuar projekte BNK. Krahas kësaj, ky ekspert do të mbështetë edhe klinikat dhe ndihmën e sipërpërmendur, si dhe vlerësimin e nevojave. |
| --- | --- |
| Në kuadër të veprimtarive të BNK-së | 2. Çdo aplikim dhe projekt strategjik duhet të tregojë se autoritetet rajonale dhe vendore janë përfshirë në zhvillimin dhe zbatimin e tyre në të ardhmen. Çdo veprimtari duhet të përshkruajë se si është zhvilluar, si është bashkërenduar dhe si kontribuon në planet e zhvillimit vendor apo si do të monitorohet dhe vlerësohet zbatimi i tij. |

3. Nëse arrihet dakordësi, në disa thirrje për propozime ose një loti specifik të një thirrjeje për propozime, të përfshihen autoritetet rajonale dhe vendore në çdo partneritet BNK të aplikantëve. Për rajonet përfituese të programeve të ndryshme BNK, duhet të kushtohet vëmendje e veçantë për të shmangur ngopjen. Thirrje të tilla për propozime ose pjesë të një thirrjeje mund të pranojnë, për shembull, aplikime që zbatohen nga disa autoritete vendore (bashkëpunimi ndërbashkiak/ndërkomunal), dhe më e rëndësishmja, duhet të nxitin partneritetet me autoritetet vendore më të vogla, më të dobëta, rurale, me anë të të cilave, për shembull, aplikanti kryesor (një bashki/komunë më e madhe) do të ndihmojë një më të vogël, duke deleguar staf ose duke marrë staf për qëllime trajnimi nga bashkitë/komunat më pak të zhvilluara (ndarja e burimeve).

Shënim: Nëse merret ky vendim, veprimet që mbështeten plotësisht në stafin e autoriteteve rajonale dhe vendore duhet të jenë përparësi, duke reduktuar në minimum35 praninë e menaxherëve të jashtëm në radhët e burimeve njerëzore të projektit.

35

Masat e parashikuara në program për të rritur kapacitetet e autoriteteve rajonale dhe vendore për të trajtuar sfidat vendore do të përfshijnë edhe fushën e qeverisjes mjedisore.

# Koherencë me programet dhe strategjitë e tjera makro-rajonale

Siç thuhet në Kuadrin e Programimit IPA III, mbështetja e IPA III BNK do të mundësohet në përputhje të plotë me asistencën e mëparshme financiare në kuadër të IPA I dhe IPA II BNK, si dhe me politikat e BE-së në sektorët përkatës dhe programet Interreg IPA. Kuadri ka identifikuar pesë dritare tematike, përkatësisht: (i) shteti i së drejtës, të drejtat themelore dhe demokracia; (ii) mirëqeverisja, përafrimi me acquis e BE-së, marrëdhëniet e mira fqinjësore dhe komunikimi strategjik; (iii) axhenda e gjelbër dhe konektiviteti i qëndrueshëm; (iv) konkurrueshmëria dhe rritja gjithëpërfshirëse; dhe (v) bashkëpunimi territorial dhe ndërkufitar. Këto pesë dritare janë të gjitha aspektet e politikës së BE-së për zgjerim dhe e plotësojnë njëra-tjetrën. Krahas kësaj, IPA III BNK do të ofrojë një sinergji dhe do të plotësojë programet dypalëshe dhe rajonale, si dhe do të mundësojë koordinimin e përgjithshëm të programimit me objektivat dhe prioritetet tematike të EUSAIR. Kjo e fundit do të mobilizohet kryesisht për të adresuar çështje rajonale, ose kur një qasje rajonale do të lejojë një efikasitet më të madh.

Në nivelin botëror, IPA III BNK është pjesë e Axhendës 2030 për Zhvillim të Qëndrueshëm, e cila luan rolin e strategjisë ombrellë për të arritur një të ardhme më të qëndrueshme për planetin dhe për të çrrënjosur varfërinë. Si të tilla, Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm (OZHQ) janë për përfituesit e IPA III një angazhim i drejtpërdrejtë në nivel shumëpalësh, dhe një kërkesë shtesë për të konverguar në kuadrin e politikave të BE-së në procesin e aderimit. Në këtë kontekst, aktivitetet e IPA III BNK do të jenë në përputhje dhe do të mbështesin veprimet e përfituesve për arritjet e tyre.

Programi synon veçanërisht efikasitetin e gjelbër dhe të përmirësuar të burimeve, si grupimi i tij prioritar i ndërhyrjeve të avancuara drejt mbrojtjes nga rreziqet e shkaktuara nga njeriu dhe ato natyrore, edukimit mjedisor, si dhe qëndrueshmërisë dhe valorizimit të burimeve mjedisore dhe biodiversitetit për të kontribuar në zhvillimin ekonomik të zonës së programit.

Programi do të sigurojë koherencë me Axhendën e Gjelbër për Ballkanin Perëndimor sipas Udhëzimeve të tij për Zbatim36. Nga pesë shtyllat e Axhendës, tri prej tyre kanë një rëndësi të veçantë për veprimtaritë e mundshme të BNK-së, përkatësisht:

(1) veprimet për klimën, duke përfshirë dekarbonizimin, energjinë dhe mobilitetin,

(3) biodiversitetin, me synim mbrojtjen dhe restaurimin e pasurisë natyrore të rajonit, dhe

(5) sistemet e qëndrueshme të ushqimit dhe zonat rurale.

Meqenëse propozimi IPA III ka një dritare kushtuar kuadrit të programimit për zbatimin e Axhendës së Gjelbër dhe konektivitetit të qëndrueshëm, ky program BNK do të përpiqet të sigurojë sinergji dhe të plotësojë të gjitha nismat e parashikuara në këtë dritare.

Aktivitetet në kuadër të programit BNK do të promovojnë ekonominë cirkulare dhe rritjen e gjelbër përmes aktorëve joshtetërorë për të rritur vendet e gjelbra të punës dhe punësimin e gjelbër, me qëllim ofrimin e zgjidhjeve të gjelbra që sjellin konsum më të ulët material dhe nxjerrje materiale nga mjedisi, dhe që rrisin prodhimin e produkteve të riciklueshme dhe të ripërdorshme. Këto aktivitete janë në përputhje me Planin Ekonomik dhe të Investimeve për Ballkanin Perëndimor37.

Plani e konsideron zhvillimin e një sektori privat të shëndoshë thelbësor për integrimin socio-ekonomik rajonal, dhe për përmirësimin e konkurrueshmërisë dhe hapjes së vendeve të punës. Roli i NMVM-ve është veçanërisht i rëndësishëm. Në këtë kontekst, siç parashtrohet nga ky program IPA III BNK, theksi duhet të vendoset mbi mbështetjen e NMVM-ve në prioritetet tematike të identifikuara nga përfituesit, si turizmi dhe mjedisi.

Plani nënvizon gjithashtu se ka hapësirë për shfrytëzimin e mundësive ekonomike në sektorin krijues dhe kulturor dhe kontributin e tij në potencialin e turizmit të qëndrueshëm të rajonit. BE-ja do të intensifikojë bashkëpunimin me Ballkanin Perëndimor në zbatimin e Kuadrit të Veprimit për Trashëgiminë Kulturore 2018. Vetë ky program IPA III BNK duhet të rritë bashkëpunimin për ruajtjen dhe promovimin e trashëgimisë kulturore në kuadër të strategjive të turizmit të qëndrueshëm. Për ta mbështetur këtë sektor, BE-ja do të nxisë edhe integrimin e industrive kulturore dhe krijuese nga rajoni në rrjetet profesionale evropiane dhe zinxhirët e vlerave.

Veç kësaj, prioritetet tematike janë bashkërenduar me objektivat e Deklaratës së Tiranës për protokolle të përbashkëta rajonale për të mbështetur rimëkëmbjen dhe rritjen e  qëndrueshme të turizmit në Ballkanin Perëndimor 638, përkatësisht: i) pozicionimi i turizmit si sektor kyç strategjik për rimëkëmbjen ekonomike dhe zhvillimin e qëndrueshëm në rajon; ii) koordinimi i rihapjes dhe vazhdimit të veprimtarive në zinxhirin e furnizimit të udhëtimeve dhe turizmit; iii) lehtësimi i përvojave të sigurta dhe të qeta të vizitorëve për të nxitur rimëkëmbjen dhe rritjen e BP6; iv) zbatimi i protokolleve të bashkërenduara të shëndetit dhe higjienës për të koordinuar përpjekjet e sektorit dhe për të rritur besimin e vizitorëve; dhe v) bashkërendimi i promovimit dhe komunikimit për të krijuar besim te BP6 si një destinacion i përgjegjshëm, i besueshëm dhe i qëndrueshëm.

Strategjitë e BE-së për basenet detare dhe strategjitë Makro-rajonale të BE-së, si Strategjia e BE-së për Rajonin e Danubit (EUSDR) dhe Strategjia e BE-së për Rajonin e Adriatikut dhe Jonian (EUSAIR), synojnë të jenë një forcë shtytëse për harmonizimin e zhvillimit të zonave gjeografike, ku disa vende punojnë bashkërisht në fusha me interes të përbashkët në të mirën e secilit vend dhe mbarë rajonit. Objektivi i përgjithshëm i EUSAIR është të promovojë përparimin dhe rritjen ekonomike dhe sociale në rajon, duke e bërë më tërheqës, konkurrues, dhe të ndërlidhur. Me katër Shtete Anëtare të BE-së (Itali, Greqi, Kroaci dhe Slloveni) dhe gjashtë shtete joanëtare të BE-së (San Marino, Serbi, Maqedoni e Veriut, Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë dhe Mal i Zi), strategjia do të kontribuojë në integrimin e mëtejshëm të Ballkanit Perëndimor. Vendet synojnë të krijojnë sinergji dhe të nxisin koordinimin midis të gjitha territoreve në Rajonin Adriatik-Jonian në katër fushat/shtyllat tematike të mëposhtme: i) Rritja blu; ii) Ndërlidhja e rajonit; iii) Cilësia e mjedisit; dhe iv) Turizmi i qëndrueshëm. Ndonëse nuk është palë e EUSAIR, Kosova do të kontribuojë tërthorazi në përparimin e strategjisë makro-rajonale përmes BNK-së me Shqipërinë. Prioritetet e përzgjedhura tematike dhe i gjithë dokumenti i programit janë në bashkërendim të ngushtë me dy shtyllat e EUSAIR (turizmi dhe mjedisi).

Si Shqipëria, ashtu edhe Kosova janë pjesë e programeve të vazhdueshme dhe të ardhshme të programeve IPA dypalëshe dhe me shumë përfitues, ndaj prioritetet e përzgjedhura përmes këtij programi në të njëjtën zonë përfituese do të shqyrtohen me kujdes për të shmangur mbivendosjet dhe për të krijuar sinergji, me qëllim shfrytëzimin sa më të mirë të programit të përbashkët. Prioritetet tematike të përzgjedhura: i) Mbrojtja e mjedisit, zbutja dhe përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike, parandalimi dhe menaxhimi i rreziqeve; ii) Nxitja e turizmit dhe trashëgimisë kulturore e natyrore; janë në bashkërendim dhe plotësojnë projekte të ndryshme ekzistuese dhe të ardhshme dypalëshe dhe me shumë përfitues, të financuara nga IPA në sektorë, të tillë si: i) Mjedisi, veprimi klimatik dhe energjia; ii) Konkurrueshmëria, novacioni, bujqësia dhe zhvillimi rural; dhe iii) Politikat e arsimit, punësimit dhe ato sociale.

Programi IPA III BNK Shqipëri-Kosovë do të zbatohet paralelisht me programet e tjera BNK, Interreg dhe transnacionle, që ndajnë të njëjtit kufij. Për sa i përket mbulimit të territorit dhe prioriteteve të përzgjedhura, ka një mbivendosje me i) Programin IPA III BNK Mal i Zi-Shqipëri; ii) Programin IPA III BNK Mal i Zi-Kosovë, dhe iii) Kosovë-Maqedoni e Veriut.

Për sa i përket Shqipërisë, qarku i Lezhës dhe Bashkia e Tropojës janë në zonën përfituese të të dy programeve, përkatësisht Shqipëri-Kosovë dhe Mal i Zi-Shqipëri; ndërsa për Kosovën, Rajoni Ekonomik Perëndimor është pjesë e zonës përfituese të të dy programeve, përkatësisht Shqipëri-Kosovë dhe Mal i Zi- Kosovë.

Në lidhje me prioritetet tematike të programeve Shqipëri-Kosovë dhe Mal i Zi-Shqipëri, ka një mbivendosje ndërmjet prioriteteve tematike. Programi Shqipëri-Kosovë do të përqendrohet në Mjedis, Turizëm dhe Konkurrueshmëri/NVM, ndërsa programi Mal i Zi-Shqipëri do të trajtojë Mjedisin dhe Turizmin. Lidhur me prioritetet e përzgjedhura për programet Shqipëri-Kosovë dhe Kosovë-Mal i Zi ka mbivendosje, pasi të dyja programet BNK kanë përzgjedhur Turizmin dhe Trashëgiminë Kulturore e Natyrore.

Për sa i përket Kosovës, përveç mbivendosjes së territorit në programet Shqipëri-Kosovë dhe Mal i Zi-Kosovë, mbivendosja e territorit haset edhe në programet Shqipëri-Kosovë dhe Kosovë-Maqedoni  e Veriut, në drejtim të Rajonit Ekonomik Jugor, i cili është pjesë e zonës përfituese në të dyja programet, përkatësisht IPA III BNK Shqipëri-Kosovë dhe IPA III BNK Kosovë-Maqedoni e Veriut.

Në këtë kontekst, ndonëse vërehet mbivendosje ndërmjet programeve të ndryshme BNK në nivel Prioritetesh Tematike, janë përzgjedhur SO të ndryshme. Për më tepër, këto programe BNK do të plotësojnë njëra-tjetrën përmes koordinimit gjatë CfP-ve, në mënyrë që të mos përqendrohen te të njëjtat PT të CfP-së njëkohësisht.

Veç kësaj, ka disa programe Interreg IPA të cilat plotësojnë programin IPA BNK Shqipëri-Kosovë në lidhje me territorin. i) Interreg IPA BNK Adriatik Jugor (Itali-Shqipëri-Mal i Zi); ii) Programi Interreg IPA (transnacional) Euro MED; iii) Programi Interreg IPA (transnacional) Adrion, dhe iv) Programi URBACT (ndërrajonal). Megjithatë, aplikantët dhe përfituesit kryesisht përqendrohen te Programet Interreg IPA krahasuar me programet dypalëshe IPA-IPA BNK. Programet Interreg IPA tërheqin një numër domethënës institucionesh të nivelit qendror, si dhe organizata me kapacitete të rritura në krahasim me partnerët në programet dypalëshe IPA-IPA BNK. Ka një dallim të madh buxhetor që ndikon në partneritetin e projektit dhe shtrirjen e projekteve. Praktikat në të shkuarën na tregojnë se programet dypalëshe IPA-IPA BNK përqendrohen më tepër në nivelin vendor dhe nuk ka pasur mbivendosje ndërmjet projekteve. Programet IPA III BNK Shqipëri-Kosovë dhe Interreg IPA kanë prioritete të ngjashme, që kërkojnë koordinim dhe shkëmbim informacioni ndërmjet programeve për të krijuar sinergji dhe për të shmangur duplikimin.

# Kushtet dhe supozimet

Koordinimi i efektshëm dhe përkatësia e fortë duhet të kombinohen me vullnetin e mirë të autoriteteve të përfituesve të IPA III për të shpërbërë dhe për të zgjidhur miqësisht çdo mosmarrëveshje dhe/ose keqkuptim që ndikon në zbatimin efikas të programit. Ndryshimet qeveritare nuk duhet të ndikojnë në këtë drejtim.

Si kusht i domosdoshëm për menaxhimin e efektshëm të programit, përfituesit pjesëmarrës duhet të ngrenë një Komision të Përbashkët Monitorimi dhe duhet të mundësojnë mjedise dhe staf të përshtatshëm dhe funksional për zyrat qendrore dhe Zyrat Mbështetëse (Antenë)39 të Sekretariatit të Përbashkët Teknik. Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet krijimit të kushteve të nevojshme të punës për të siguruar vazhdimësinë dhe zhvillimin profesional të stafit në funksionet kyç në të gjitha strukturat drejtuese të programit. Këto të fundit duhet të përpiqen ta paraqesin programin si një instrument të dobishëm për forcimin e bashkëpunimit dhe shkëmbimeve ndërmjet qytetarëve në zonën përfituese.

Mospërmbushja e kërkesave të përcaktuara më sipër mund të shpjerë në një rikuperim të fondeve sipas këtij programi dhe/ose në rialokimin e fondeve në të ardhmen.

- BUXHETI INDIKATIV

Do të miratohet një vendim financimi 7-vjeçar, i cili do t’i nënshtrohet ndarjeve të disponueshme të projektit për vitet financiare përkatëse pas miratimit të buxhetit ose sikundër parashikohet në sistemin e të dymbëdhjetave provizore.

## Tabela 4.1: Alokimet financiare indikative në vit për periudhën  2021-2027

|  | PROGRAMI IPA III BNK PËRFITUES SHQIPËRIA – PËRFITUES KOSOVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Shumat në Euro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021 |  | 2022 |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025 |  | 2026 |  | 2027 |  | Total (EURO) |  |
|  | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim | Kontribut i BE-së | Bashkëfinancim |
| Sipas llojit të aktivitetit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Veprimtaritë | - | - | 2 040 000 | 360 000 | - | - | - | - | 3 240 000 | 571 764.7 | - | - | 2 280 000 | 402 352.94 | 7 560 000 | 1 334 117.64 |
| Asistencë Teknike (Grante direkte) | - | - | 360 000 | - | - | - | - | - | 360 000 | - | - | - | 120 000 | - | 840 000 | - |
| Sipas metodës së zbatimit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Menaxhim i drejtpërdrejtë: Të gjithë komponentët e granteve ** | NUKKA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 560 000 | 1 334 117.64 |
| Menaxhim i drejtpërdrejtë: Të gjithë komponentët e prokurimeve ** | NUK KA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |
| Menaxhim i tërthortë me përfituesin e IPA III: Të gjithë komponentët | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTALI40 | - | - | 2 400 000 | 360 000 | - | - | - | - | 3 600 000 | 571 764.7 | - | - | 2 400 000 | 402 352.94 | 8 400 000 | 1 334 117.64 |

** Të gjithë komponentët e granteve; Të gjithë komponentët e prokurimeve – duhet të plotësohet vetëm buxheti total për periudhën 2021-2027.

40 TOTALI në Tabelat 4.1 dhe 4.2 duhet të jetë i barabartë

## Tabela 4.2: Alokimi financiar indikativ për prioritet dhe norma e kontributit të Bashkimit Evropian (për periudhën 2021-2027)

| GRUPIMET | PRIORITETET | PROGRAMI IPA II BNK Shqipëri – Kosovë |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Fonde nga Bashkimi Evropian | Bashkë-financim | Totali | Përqindja për Prioritet Tematik |
|  |  | (a) | (b) | (c) = (a)+(b) | (d) = (c)/(e) |
| Grupimi Tematik 2 | 1) Prioriteti Tematik 2 | 3 780 000 | 667 058.82 | 4 447 058.82 | 45.68% |
| Grupimi Tematik 4 | 2) Prioriteti Tematik 5 | 3 780 000 | 667 058.82 | 4 447 058.82 | 45.68% |
| 3) Asistenca Teknike |  | 840 000 | 0 | 840 000 | 8.6 % |
| TOTALI |  | 8 400 000 | 1 334 117.64 | 9 734 117.64 (e) | 100% |

Kontributi i Bashkimit Evropian në nivelin e prioritetit tematik nuk do të kalojë tavanin prej 85% të shpenzimeve të pranueshme. Bashkëfinancimi do të sigurohet nga grantmarrësit fundorë. Shuma për asistencën teknike do të kufizohet në 10% të shumës totale të alokuar për programin. Për asistencën teknike, norma e bashkëfinancimit të Bashkimit do të jetë 100%.

- MODALITETET E ZBATIMIT

# Marrëveshja e financimit

Për të zbatuar këtë program parashikohet nënshkrimi i një marrëveshjeje financimi midis Komisionit Evropian, Shqipërisë dhe Kosovës.

# Periudha indikative e zbatimit

Periudha indikative operacionale e zbatimit të këtij veprimi, gjatë së cilës do të kryhen aktivitetet e përshkruara në seksionin 3 dhe do të zbatohen kontratat dhe marrëveshjet përkatëse, është 6 vjet nga data e hyrjes në fuqi të marrëveshjes së financimit, ose nga data në të cilën është dakordësuar shkëmbimi i shkresave për të gjitha alokimet e ardhshme vjetore.

Zgjatjet e periudhës së zbatimit mund të dakordësohen nga nëpunësi autorizues përgjegjës i Komisionit, duke e ndryshuar këtë vendim, si dhe kontratat dhe marrëveshjet përkatëse.

# Metodat e zbatimit

Komisioni do të sigurojë respektimin e rregullave dhe procedurave të duhura të BE-së për financimin e palëve të treta, duke përfshirë procedurat e rishikimit, kur është e përshtatshme, dhe përputhshmërinë e veprimit me masat kufizuese të BE-së41.

    - Veprimtaritë

### Menaxhimi i drejtpërdrejtë

Veprimtaritë që janë pjesë e këtij veprimi do të zbatohen nga menaxhimi i drejtpërdrejtë.

## Thirrjet për propozime – Grantet

- Qëllimi i granteve:

Grantet e përzgjedhura përmes thirrjeve për propozime gjatë periudhës shtatëvjeçare do të kontribuojnë në objektivat dhe rezultatet specifike sipas secilit prioritet tematik në seksionin 3.2.

- Llojet e aplikantëve të synuar:

Përfituesit janë: Autoritetet vendore dhe rajonale; subjektet ligjore që menaxhojnë parqet natyrore dhe zonat e tjera të ruajtura; autoritetet qendrore (Drejtoritë Rajonale nga ML-të dhe Agjencitë, që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në zonën përfituese); shoqatat e qeverive vendore; agjencitë e zhvillimit rajonal; organizatat për mbështetjen e bizneseve vendase; operatorët e biznesit në turizëm, bujqësi dhe sektorë të tjerë ekonomikë; OSHC-të, Organizatat Rinore dhe Organizata të Gruas; organizatat e edukimit dhe trajnimit; nxënësit dhe studentët; operatorët e biznesit në fushat e turizmit dhe bujqësisë (fermerët); shoqëritë e shërbimeve publike.

Aplikantët përcaktohen si Përfitues të IPA III, që marrin pjesë në programin BNK.

Përfituesit e mundshëm, sikundër specifikohen në seksionin 3.2, mund të jenë: institucionet vendore, rajonale dhe qeveritare; agjencitë vendore/rajonale; operatorët e biznesit; shoqëria civile. Karakteristika të tjera thelbësore të aplikantëve të mundshëm, si vendi i themelimit,

41 www.sanctionsmap.eu Ju lutem vëreni se harta e sanksioneve  është një mjet TI-je që identifikon regjimet e sanksioneve. Burimi i sanksioneve rrjedh nga aktet ligjore të botuara në Fletoren Zyrtare (FZ). Në rast mospërputhjeje midis akteve të botuara ligjore dhe përditësimeve në faqen e internetit, versioni i FZ-së do të ketë përparësi.

specifikohen në udhëzimet për aplikantët rreth thirrjes për propozime. Objekti i paracaktuar i përfituesve të mundshme mund të zvogëlohet mbështetur në vendndodhjen gjeografike ose llojin e aplikantit, sipas nevojës, në sajë të natyrës specifike dhe objektivave specifike të veprimit, dhe sipas nevojës, për zbatimin e efektshëm.

    - Asistenca Teknike (Grante direkte)

Prioriteti i Asistencës Teknike do të zbatohet me Menaxhim të Drejtpërdrejtë përmes granteve direkte gjatë kohëzgjatjes së programit.

Grantet do të jepen për zbatimin e prioritetit tematik të asistencës teknike në kuadër të këtij programi. Nën përgjegjësinë e nëpunësit autorizues përgjegjës të Komisionit, granti mund të jepet pa thirrje për propozime për Qeverinë e Shqipërisë – Strukturën BNK, të themeluar sipas kuadrit ligjor të IPA III, si partner kryesor dhe institucioni publik që pret strukturën BNK në Kosovë si bashkëpërfitues.

Rekursi për dhënien e këtij granti pa thirrje për propozime arsyetohet për organet që kanë monopol de jure ose de facto në menaxhimin e programit të bashkëpunimit ndërkufitar, në përputhje me Nenin 195(c) të Rregullores (BE, Euratom) 2018/1046. Siç parashikohet në Seksionin VIII “Dispozitat për programet e bashkëpunimit ndërkufitar”, Titulli V “Strukturat dhe autoritetet e programit dhe përgjegjësitë e tyre” të Marrëveshjes së Partneritetit të Kuadrit Financiar për programin IPA III, strukturat BNK janë organet që gëzojnë këtë monopol.

Nën përgjegjësinë e nëpunësit autorizues përgjegjës të Komisionit, granti mund të jepet pa thirrje për propozime për Qeverinë e Shqipërisë - Strukturën BNK, të themeluar sipas kuadrit ligjor të IPA III.

## Struktura e menaxhimit të programit

Përshkrimi i strukturave menaxhuese të programit dhe renditja e përgjegjësive dhe detyrave të tyre kryesore në përgatitjen, zbatimin dhe menaxhimin e programit (NIPAC, Strukturat BNK, Komisioni i Përbashkët i Monitorimit, Sekretariati i Përbashkët Teknik) paraqiten në Kuadër dhe/ose Marrëveshjet e Financimit.

## Zhvillimi, përzgjedhja dhe zbatimi i Projektit

Thirrjet për propozime:

Të gjitha prioritetet tematike të programit do të zbatohen përmes thirrjeve për propozime. Komisioni i Përbashkët i Monitorimit do të ngarkohet me identifikimin e prioriteteve tematike, objektivave specifike, rezultateve, përfituesve të synuar dhe fokusit specifik të secilës thirrje për propozime, që do të miratohet nga Komisioni Evropian.

KPM-ja, si organi që monitoron performancën e programit, do të shqyrtojë, përpara shpalljes së thirrjeve për propozime (dhe përcaktimit të dokumenteve të tenderimit, si: udhëzimet për aplikantët), ecurinë e deritanishme të treguesve të programit. Përzgjedhja e PT-ve, objektivat specifike dhe rezultatet e të gjitha thirrjeve për propozime, me përjashtim të të parës në program, do të bazohen në mbarëvajtjen e performancës. Shpallja dhe orientimi strategjik i çdo thirrjeje për propozime do të koordinohet me planet e programeve të tjera për të rritur sinergjitë dhe për të shmangur financimin e dyfishtë.

Vendimi i KPM-së mund të marrë në konsideratë edhe rekomandimet që rrjedhin nga konsultimet e zhvilluara me palët e interesit në nivel vendor dhe kombëtar, duke përfshirë përfaqësues të komunitetit të donatorëve.

Projekte strategjike

Gjatë përgatitjes së programit nuk është identifikuar asnjë projekt strategjik. Megjithatë, gjatë periudhës së zbatimit të programit, strukturat e BNK-së mund të marrin në konsideratë të alokojnë një shumë financiare të programit (deri në 20% të fondeve totale të BE-së) për të financuar një ose dy projekte strategjike, veçanërisht ato që lidhen me një ose dy nga prioritetet tematike të programit, kryesisht ato prioritete tematike që prekin Mjedisin dhe Turizmin.

Strukturat e BNK-së së bashku me Delegacionin e Bashkimit Evropian në Shqipëri mund të organizojnë një konsultim për të mbledhur ide rreth projekteve strategjike në kuadër të programit.

Projektet strategjike mund të përzgjidhen përmes thirrjeve për projekte strategjike. Ato mund të përzgjidhen edhe jashtë thirrjeve për propozime. Përzgjedhja duhet të miratohet nga Komisioni i Përbashkët i Monitorimit dhe Komisioni Evropian. Nëse projekti strategjik përzgjidhet jashtë thirrjes për propozime, programi BNK duhet të ndryshohet dhe të përfshijë një projekt të tillë strategjik.

Miratimi i projekteve të tilla strategjike nga Komisioni do të kushtëzohet me vërtetimin e: një dimensioni të qartë ndërkufitar dhe mbështetjes për një nga prioritetet tematike dhe arritjes së një prej objektivave specifike të programit; gatishmërisë/maturimit për t'u zbatuar; ndikimit në zonën e programit; lidhjes me strategjitë rajonale ose strategji të tjera për zhvillimin e zonave kufitare; nivelin e kontributit dhe bashkëfinancimit nga autoritetet rajonale; numrin e popullatës që përfiton nga ndërhyrja; efikasitetin në kosto të ndërhyrjes; krahas veprimeve paralele; qëndrueshmërisë së ndërhyrjes; dhe sigurisë së realizimit brenda periudhës së zbatimit të programit. Veç kësaj, këto projekte duhet të kenë një dokumentacion të plotë tenderimi dhe, në rast të investimeve në infrastrukturë, përveç vlerësimeve të nevojshme të ndikimit mjedisor, duhet të kenë të gjitha lejet e nevojshme për vendndodhjen dhe ndërtimin.

## Objekti i pranueshmërisë gjeografike për prokurimin dhe dhënien e granteve

Do të zbatohet përshtatshmëria gjeografike për sa i përket vendit të themelimit për pjesëmarrje në procedurat e prokurimit dhe dhënies së granteve dhe për sa i përket origjinës së furnizimeve të blera siç përcaktohet në aktin bazë dhe të parashtruara në dokumentet përkatëse kontraktuale, sipas dispozitave të mëposhtme.

Nëpunësi autorizues përgjegjës i Komisionit mund ta zgjerojë përshtatshmërinë gjeografike në bazë të urgjencës ose mungesës së shërbimeve në tregjet e përfituesve ose territoreve në fjalë, ose në raste të tjera të vërtetuara siç duhet, kur zbatimi i rregullave të përshtatshmërisë do ta bënte të pamundur ose tejet të vështirë realizimin e këtij veprimi (Neni 28(10) Rregullorja NDICI-Global Europe).

- RAPORTIMI, MONITORIMI DHE VLERËSIMI

Përshkrimi i kërkesave dhe modaliteteve të raportimit, monitorimit dhe vlerësimit të programit paraqitet në Kuadër dhe/ose Marrëveshjet e Financimit.

- INFORMACIONI DHE VIZIBILITETI

Vizibiliteti i financimit të BE-së dhe komunikimi rreth objektivave dhe ndikimit të Veprimeve janë detyrim ligjor për të gjitha Veprimet e financuara nga BE-ja, siç parashtrohet në kërkesat në fuqi të BE-së për komunikimin dhe vizibilitetin.

Në veçanti, përfituesit e fondeve të BE-së duhet të njohin origjinën e financimit të BE-së dhe të sigurojnë vizibilitetin e duhur të saj duke:

- dhënë një deklaratë që thekson mbështetjen e marrë nga BE-ja në mënyrë të dukshme në të gjitha dokumentet dhe materialet e komunikimit që lidhen me zbatimin e fondeve, duke përfshirë faqen zyrtare të internetit dhe llogaritë e mediave sociale, kur ka; dhe

- promovuar veprimet dhe rezultatet e tyre, duke ofruar informacione të synuara koherente, të efektshme, dhe përpjesëtimore për audienca të shumta, përfshirë këtu median.

Masat e vizibilitetit dhe komunikimit do të zbatohen, sipas rastit, nga administrata publike (për shembull, në lidhje me reformat që lidhen me mbështetjen buxhetore të BE-së), subjektet e besuara, kontraktorët dhe grantmarrësit. Detyrimet e duhura kontraktuale do të përfshihen, përkatësisht, në marrëveshjet e financimit, marrëveshjet e delegimit dhe kontratat e prokurimit dhe granteve.

Masat do të mbështeten në një Plan specifik Komunikimi dhe Vizibilieti, të hartuar dhe të zbatuar në përputhje me kërkesat në fuqi të BE-së për komunikim dhe vizibilitet. Plani do të përfshijë, ndër të tjera, një narrativë komunikimi dhe mesazhe kryesore për Veprimin, të përshtatura për audiencat e ndryshme të synuara (palët e interesit, shoqërinë civile, publikun e gjerë, etj.)

Masat specifike të vizibilitetit dhe komunikimit për këtë Veprim do të plotësojnë aktivitetet më të gjera të komunikimit të zbatuara drejtpërdrejt nga shërbimet e Komisionit Evropian dhe/ose Delegacionit dhe Zyrës së BE-së. Komisioni Evropian dhe Delegacioni dhe Zyra e BE-së duhet të jenë plotësisht të informuar për planifikimin dhe zbatimin e aktiviteteve specifike të vizibilitetit dhe komunikimit, veçanërisht në lidhje me narrativën e komunikimit dhe mesazhet kryesore.

Hartimi dhe zbatimi i masave të komunikimit dhe të vizibilitetit do të jetë përgjegjësi e Strukturave të BNK-së. Këto të fundit, me ndihmën e SPT-së, do t'i paraqesin KPM-së strategjinë e komunikimit me një plan të hollësishëm informacioni dhe vizibiliteti.

- QËNDRUESHMËRIA

Qëndrueshmëria e rezultateve dhe e produkteve të arritura në kuadër të veprimit kërkon angazhimin e autoriteteve të përfshira në menaxhimin e programit. Duke respektuar dispozitat e kuadrit ligjor në fuqi për BNK-në ndërmjet Përfituesve të IPA III, autoritetet marrin përsipër të sigurojnë burimet e nevojshme financiare dhe institucionale, duke përfshirë stafin përkatës me përvojë, për ta bërë zbatimin e programit një histori suksesi. Si shenjë thelbësore përgjegjësie, ato do t’i kushtojnë vëmendje të veçantë krijimit të kushteve të nevojshme për sigurimin e vazhdimësisë së stafit në funksionet dhe institucionet thelbësore për të garantuar mbarëvajtjen e programit.

Qëndrueshmëria në nivelin operacional luan një rol po aq vendimtar. Çdo veprimtari duhet të ketë një ndikim të prekshëm në grupet e synuara në nivel ndërkufitar. Qëndrueshmëria duhet të përfshihet në çdo aplikim, duke treguar se si do të përfitojë rajoni nga rezultatet e pritshme edhe pasi të ketë përfunduar veprimtaria. Në çdo thirrje për propozime, një nga kriteret e dhënies është qëndrueshmëria, siç tregohet në Seksionin 5 të rrjetit të vlerësimit për aplikimet e plota.

Sektorët DAC (kodet dhe përshkrimet) janë në kolonën e parë dhe të katërt të rubrikës ‘kodet e qëllimit’ në këtë dokument: http://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-financestandards/dacandcrscodelists.htm

Strukturat  përgjegjëse dhe përgjegjësitë përcaktohen pas miratimit të marrëveshjes me kuadrin ligjor IPA III dhe Marrëveshjes korresponduese Kuadër të partneritetit dhe Marrëveshjes Financiare

Zona ndërkufitare përfituese përcaktohet në përputhje me nenin 88 të Rregullores Zbatuese IPA

COM(2020) 641, 6.10.2020

SWD(2020) 223, 6.10.2020

Agjencia e Statistikave të Kosovës: Kosova, shifra të 2012

Censusi i Popullsisë dhe Banesave 2011, INSTAT, Shqipëri

Nomenklatura e Njësive Territoriale për Statistikat

Buxheti Vjetor i Shqipërisë 2021

BERZH Përgjigje ndaj Krizës së Koronavirusit. Përditësim për Shqipërinë (13/11/20)

OECD, https://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Albania.pdf

IMF https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/17/Republic-of-Kosovo-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and- Statement-by-50104

OECD, https://www.oecd.org/south-east-europe/COVID-19-Crisis-in-Kosovo.pdf

IMF https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2021/02/17/Republic-of-Kosovo-2020-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and- Statement-by-50104

EU4 Inovacioni II në Shqipëri-IPA 2021-2024; BE për ekonominë cirkulare dhe rritjen e gjelbër në Shqipëri IPA 2021-2024; Mbështetja e BE-së për start-up-et në Kosovë IPA 2018; EU4 Inovacioni në Kosovë IPA 2020; Rimëkëmbja e bizneseve të vogla të EU4 pas krizës Covid 19 IPA 2020; dhe BE për tregtinë dhe tregun e brendshëm IPA 2021 në Kosovë.

Observatori i Transportit i Evropës Juglindore.

Drejtimet e rrugës 7 përfshijnë: Lezhë (Shqipëri) – Prishtinë (Kosovë) – Doljevac (Serbi).

BE për një mjedis më të pastër në Shqipëri IPA 2018; Mbështetje për mbrojtjen e natyrës së pazëvendësueshme në Shqipëri IPA  2021 -24; Mbështetja e BE-së për menaxhimin e mbetjeve në Kosovë – IPA 2018; EU4 Mjedis, Veprim për Klimën dhe Energji IPA 2020 në Kosovë; dhe EU4 Mjedisi nën IPA 2021 në Kosovë

EU4 Bujqësia dhe Zhvillimi Rural, IPA 2021 në Kosovë

IPA 2018 BE për Zhvillimin Ekonomik - Zhvillim i drejtuar nga turizmi me fokus në trashëgiminë kulturore

Raporti i Progresit për Shqipërinë, 2020, BE

Statistikat Vjetore Rajonale, 2019

Statistikë Raporti Vjetor 2019, Kosova.

Raporti i Progresit për Kosovën, 2020, BE

Raporti i Progresit për Kosovën, 2020, BE

IPA 2019 BE për Përfshirjen Sociale në Shqipëri; EU4 Punësimi dhe Arsimi IPA 2020 në Kosovë

Raporti i Rregullt Ekonomik ECA, Banka Botërore, Vjeshtë 2020

BE për Përfshirje Sociale – IPA 2019 në Shqipëri; EU4 Mbrojtja sociale në vijim të krizës COVID-19, IPA 2020 në Kosovë; BE për Zhvillimin gjithëpërfshirës socio-ekonomik IPA 2022, në Kosovë

Statistikat për Arsimin në Kosovë 2019-2020; Statistikat Vjetore Rajonale 2019

BE për Arsimin IPA 2018, në Kosovë

35 Kjo mund të rregullohet me zbatimin e përqindjes maksimale për këtë qëllim nga kostot totale të pranueshme të veprimit.

36 Bruksel, 06.10.2020 SWD(2020) 223 Dokument Pune përfundimtar për Stafin nga Komisioni: Udhëzime për Zbatimin e Axhendës së Gjelbër           për Ballkanin Perëndimor

37 COM 2020/ 641 Plani Ekonomik dhe i Investimeve për Ballkanin Perëndimor

38 Palët nënshkruese të Deklaratës së Tiranës për protokolle të përbashkëta rajonale për të mbështetur rimëkëmbjen dhe rritjen e qëndrueshme të turizmit në Ballkanin Perëndimor 6, më 8 prill 2022, janë: Shqipëria, Bosnjë-Hercegovina, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, dhe përfaqësues të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal (RCC) dhe Komisionit Evropian.

39 Në rast se konsiderohet e nevojshme ngritja e kësaj zyre.